
[image: image1.png]



NASLOV:


GODIŠNJE IZVJEŠĆE 
O PROVEDBI PROVEDBENOG 
PROGRAMA ZA 2022. GODINU

IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: 
01.01. – 31.12.2022.

NOSITELJ IZRADE:

OPĆINA ŽAKANJE

OPĆINSKI NAČELNIK





Siječanj, 2023.

SADRŽAJ

1. UVOD……………………………………………………………………………………………………………….… 3

2. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU…………………………………………………… 4

3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA ………………………………………………. 5

4. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA ……………………………………… 16

1. UVOD
Praćenje i izvještavanje sastavni su dijelovi procesa strateškog planiranja. Praćenje napretka u provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave obuhvaća procese prikupljanja, analize i usporedbe podataka o utvrđenim pokazateljima rezultata kojima se sustavno prati napredak provedbe mjera utvrđenih u aktu strateškog planiranja.

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog propisani su Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, 06/19).

Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLP(R)S (dalje u tekstu: lzvješće) je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata, koje izvršno tijelo JLP(R)S, u suradnji s nadležnim regionalnim, izrađuje u skladu s Uputama i javno objavljuje. 
Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLP(R)S se izrađuje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja, a godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLP(R)S za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Izvršno tijelo JLS informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi provedbenog programa JLS dostavlja nadležnom regionalnom koordinatoru, a izvršno tijelo JP(R)S informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi provedbenog programa JP(R)S dostavlja putem elektroničke pošte (strategija@mrrfeu.hr) Koordinacijskom tijelu u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Koordinacijsko tijelo). 
Rok za izradu i javnu objavu polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa je 31. srpnja tekuće godine, odnosno 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, za godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa.

2. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU
U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, poslovi Općine Žakanje izvršavali su se prema planiranim rokovima. Projekti koji se provode usmjereni su na redovnu djelatnost Općinskog vijeća i Ureda načelnika, javnu upravu i administraciju, održavanje i gradnju komunalne infrastrukture, razvoj kulture, sporta, predškolskog, osnovnog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja, zdravstva i socijalne skrb, organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, razvoj civilnog društva, prostorno uređenje, unapređenje stanovanja i zaštitu okoliša, razvoj poljoprivrede, gospodarstva, turizma i šumskih područja. 
Svi programi i aktivnost imaju za cilj povećanje kvalitete života kroz viši stupanj izgrađenosti komunalne, društvene, gospodarske i druge infrastrukture.
Nadalje, strateški ciljevi Općine prvenstveno su usmjereni na razvojne potencijale i prioritete, u svrhu stvaranja poduzetnog i gospodarski konkurentnog okruženja, usmjerenog na razvoj infrastrukture i podizanje kvalitete života. 
3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU I PROVEDBI MJERA

Mjera 1. Financiranje aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog, predstavničkog i upravnog tijela Općine

Kako bi se osiguralo redovno poslovanje lokalne uprave i administracije Općina Žakanje je osigurala sredstva u proračunu za financiranje aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela Općine. Isto tako, u proračunu su osigurana sredstva i za investicije za potrebe općinske uprave koje podrazumijevaju nabavu potrebne opreme, programa za rad i energetsku obnovu općinske zgrade.

Izvor: Proračunski programi: 1001 Redovna djelatnost općinskog vijeća, ureda načelnika i savjeta mladih; Program 1002 Javna uprava i administracija

	Ključne aktivnosti ostvarenja:
	Rokovi:

	Nabava računala i računalne oprema, uredske oprema, oprema za ostale namjene te računalni programi
	prosinac tekuće godine

	Energetska obnova zgrade
	prosinac tekuće godine

	Podmireni rashodi poslovanja-materijalni rashodi predstavničkih i izvršnih tijela
	prosinac tekuće godine

	Podmireni rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi, nagrade, darovi, troškovi stručnog osposobljavanja)
	prosinac tekuće godine

	Podmireni materijalni i financijski rashodi općinske uprave, troškovi izbora
	prosinac tekuće godine


	Pokazatelji rezultata
	Početna vrijednost
	Ciljana vrijednost

2022.
	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata:
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava:
	Postignuće ključnih točaka ostvarenja:
	Status provedbe mjere:

	Broj digitaliziranih usluga koje pruža Općina Žakanje
	0
	0
	n/p
	1.955.204,04
	DJELOMIČNO
	U TIJEKU

	Broj energetski obnovljenih zgrada
	0
	0
	n/p
	n/p
	n/p
	NIJE POKRENUTO


Zaključak o ostvarenom napretku: aktivnosti se uglavnom provode planiranom dinamikom.
Mjera 2. Održavanje komunalne infrastrukture

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Žakanje u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Izvor: Program 1003 Program održavanja komunalne infrastrukture

	Ključne aktivnosti ostvarenja:
	Rokovi:

	Redovno održavanje javne rasvjete
	prosinac tekuće godine

	Redovno održavanje nerazvrstanih cesta
	prosinac tekuće godine

	Održavanje groblja i mrtvačnice
	Prosinac tekuće godine

	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
	Prosinac tekuće godine

	Održavanje javnih zelenih površina
	prosinac tekuće godine


	Pokazatelji rezultata
	Početna vrijednost
	Ciljana vrijednost

2022.
	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata:
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava:
	Postignuće ključnih točaka ostvarenja:
	Status provedbe mjere:

	
	
	
	
	
	
	

	Broj intervencija na održavanju javne rasvjete
	12
	12
	12
	108.307,64
	31.12.2022.
	PROVEDENO

	Uređene nerazvrstane ceste u m
	1.900
	2.000
	2000
	291.291,89
	31.12.2022.
	PROVEDENO

	Održavane javne zelene površine u m2
	500
	500
	500
	17.198,96
	31.12.2022.
	PROVEDENO

	Uređen sustav za odvodnju oborinskih voda u m
	200
	0
	-
	-
	-
	ODUSTAJE SE


Zaključak o ostvarenom napretku: aktivnosti se uglavnom provode planiranom dinamikom. Odstupanja su zbog manjka financijskih sredstava.
Mjera 3. Gradnja komunalne infrastrukture

Programom gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Žakanje u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranje, određuju se radovi na gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Cilj je izgraditi novu i poboljšati stanje postojeće komunalne infrastrukture.

Izvor: Program 1004 Program gradnje komunalne infrastrukture

	Ključne aktivnosti ostvarenja:
	Rokovi:

	Izgradnja nerazvrstanih cesta i provedba stručnog nadzora
	prosinac tekuće godine

	Izgradnja šumske ceste i provedba stručnog nadzora
	Prosinac, 2022.

	Uređenje sportsko- rekreacijskih centara
	Prosinac, 2025.

	Izrada projektne dokumentacije za projekte
	Prosinac, tekuće godine

	Uređenje groblja
	Prosinac tekuće godine

	Gradnja javne rasvjete
	Prosinac tekuće godine

	Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda
	Prosinac, 2025.


	Pokazatelji rezultata
	Početna vrijednost
	Ciljana vrijednost

2022.
	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata:
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava:
	Postignuće ključnih točaka ostvarenja:
	Status provedbe mjere:

	Izgrađene ceste 

u m
	1.900
	1.900
	1.180
	890.594,78
	31.12.2022.
	PROVEDENO

	Izgrađena šumska cesta u m
	0
	0
	n/p
	n/p
	n/p
	U TIJEKU

	Broj uređenih sportskih centara
	0
	0
	n/p
	n/p
	n/p
	NIJE POKRENUT

	Broj izrađenih 

dokumenata
	5
	5
	5
	145.500,00
	31.12.2022.
	PROVEDENO

	Broj investicija 

na groblju
	2
	1
	0
	-
	-
	NIJE POKRENUTO

	Broj postavljenih novih lampi javne rasvjete
	900
	20
	6
	15.452,50
	31.12.2022.
	PROVEDENO

	Izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda u m
	0
	0
	n/p
	n/p
	n/p
	NIJE POKRENUTO


Zaključak o ostvarenom napretku: aktivnosti se uglavnom provode planiranom dinamikom. Odstupanja su zbog manjka financijskih sredstava. 
Mjera 4. Unapređenje Poslovne zone Žakanje

Proširenje te daljnje uređenje i infrastrukturno opremanje Poslovne zone Žakanje jedan je od osnovnih preduvjeta za dolazak investitora, razvoj gospodarstva i otvaranje radnih mjesta kojima bi se zaustavio negativni trend odlaska mladih i pružila perspektiva.

Izvor: Program 1004 Program gradnje komunalne infrastrukture, A100417 Razvoj i unapređenje Poslovne zone

	Ključne aktivnosti ostvarenja:
	Rokovi:

	Izvlaštenje i otkup zemljišta za izgradnju pristupne ceste do Poslovne zone Žakanje
	Prosinac, 2022.

	Izgradnja pristupne ceste do Poslovne zone
	Prosinac, 2025.


	Pokazatelji rezultata
	Početna vrijednost
	Ciljana vrijednost 2022.
	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata:
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava:
	Postignuće ključnih točaka ostvarenja:
	Status provedbe mjere:

	Broj riješenih imovinsko- pravnih odnosa
	6
	8
	8
	30.049,98
	DJELOMIČNO
	U TIJEKU

	Izgrađena cesta 

u m
	0
	0
	n/p
	n/p
	n/p
	NIJE POKRENUTO


Zaključak o ostvarenom napretku: aktivnosti se uglavnom provode planiranom dinamikom.

Mjera 5. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

Javne potrebe u kulturi Općine Žakanje obuhvaćaju kulturne djelatnosti i poslove, programe, projekte, akcije i manifestacije u kulturi koje su od interesa za Općinu Žakanje, a koje se tim Programom utvrđuju kao javne potrebe, a osobito djelatnost organizacija u kulturi, pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva te akcije i manifestacije koje doprinose razvitku i promicanju kulturnog i društvenog života.
Izvor: Program 1006 Program javnih potreba u kulturi

	Ključne aktivnosti ostvarenja:
	Rokovi:

	Financiranje projekata i programa udruga u kulturi
	Prosinac tekuće godine


	Pokazatelji rezultata
	Početna vrijednost
	Ciljana vrijednost 2022.
	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata:
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava:
	Postignuće ključnih točaka ostvarenja:
	Status provedbe mjere:

	Broj dodijeljenih potpora
	2
	3
	1
	10.000,00
	31.12.2022.
	PROVEDENO



Zaključak o ostvarenom napretku: aktivnosti se provode planiranom dinamikom.

Mjera 6. Poticanje razvoja sporta i rekreacije

Javne potrebe u sportu Općine Žakanje obuhvaćaju djelatnosti, poslove, aktivnosti i manifestacije koje su od interesa za Općinu Žakanje i koje se tim Programom utvrđuju kao javne potrebe, a odnose se na djelovanje udruga u sportu, sa svrhom pomaganja obavljanja sportskih djelatnosti u poticanju i promicanju sporta,  provođenju sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanju sportskih udruga,  sportskim priprema, natjecanjima te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Izvor: Program 1007 Program javnih potreba u sportu

	Ključne aktivnosti ostvarenja:
	Rokovi:

	Financiranje projekata i programa udruga u sportu
	Prosinac tekuće godine


	Pokazatelji rezultata
	Početna vrijednost
	Ciljana vrijednost 2022.
	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata:
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava:
	Postignuće ključnih točaka ostvarenja:
	Status provedbe mjere:

	Broj dodijeljenih potpora
	3
	3
	2
	49.000,00
	31.12.2022.
	PROVEDENO


Zaključak o ostvarenom napretku: aktivnosti se provode planiranom dinamikom.

Mjera 7. Unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje

Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Žakanje obuhvaćaju djelatnosti koje su od interesa za Općinu Žakanje i koje se tim Programom utvrđuju kao javne potrebe, a odnose se na programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u predškolskim ustanovama na području Općine Žakanje u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece i socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji, u skladu s važećim propisima.

Općina Žakanje su/financirat će sljedeće javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju:

· Rashodi za zaposlene u dječjem vrtiću

· Materijalni i drugi rashodi vrtića

· redovni programi koji se provode u vrtiću

· sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima

· proširenje prostornih kapaciteta dječjeg vrtića

Izvor: Program 1015 Program predškolskog odgoja i obrazovanja; Program 1030 Predškolski odgoj- DV Pčelica

	Ključne aktivnosti ostvarenja:
	Rokovi:

	Proširenje prostornih kapaciteta dječjeg vrtića
	Prosinac, 2025.

	Podmireni rashodi za zaposlene
	Prosinac tekuće godine

	Podmireni financijski i materijalni rashodi vrtića
	Prosinac tekuće godine


	Pokazatelji rezultata
	Početna vrijednost
	Ciljana vrijednost 2022.
	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata:
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava:
	Postignuće ključnih točaka ostvarenja:
	Status provedbe mjere:

	Novouređeni prostor 

u m2
	249,9
	0
	n/p
	n/p
	n/p
	U TIJEKU

	Broj odgojno-obrazovnih skupina
	2
	2
	2
	971.854,59
	31.12.2022.
	PROVEDENO


Zaključak o ostvarenom napretku: aktivnosti se provode planiranom dinamikom.

Mjera 8. Unapređenje uvjeta za obrazovanje

Javne potrebe u obrazovanju Općine Žakanje obuhvaćaju djelatnosti i poslove koji su od interesa za Općinu Žakanje i koje se tim Programom utvrđuju kao javne potrebe, a odnose se na ostale programe, projekte, poslove i aktivnosti u obrazovanju kojima je svrha kvalitetno školovanje i poticanje učenika i studenata.

Općina Žakanje su/financirat će sljedeće javne potrebe u obrazovanju:

· Prijevoz učenika osnovne i srednjih škola                                                                        

· Nabava školskog pribora učenicima Osnovne škole  

· Program „Škola u prirodi“
· Produženi boravak u Osnovnoj školi 

· Stipendije učenicima i studentima

· Projekata koje provodi Osnovna škola a od interesa su za Općinu Žakanje

Izvor: Program 1016 Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje

	Ključne aktivnosti ostvarenja:
	Rokovi:

	Sufinanciranje prijevoza učenika osnovne i srednjih škola                                                                        
	Prosinac tekuće godine

	Sufinanciranje nabave školskog pribora učenicima Osnovne škole  
	Prosinac tekuće godine

	Sufinanciranje programa „Škola u prirodi“
	Prosinac tekuće godine

	Sufinanciranje produženog boravka u Osnovnoj školi 
	Prosinac tekuće godine

	Isplata stipendija učenicima i studentima
	Prosinac tekuće godine

	Sufinanciranje projekata koje provodi Osnovna škola
	Prosinac tekuće godine


	Pokazatelji rezultata
	Početna vrijednost
	Ciljana vrijednost 2022.
	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata:
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava:
	Postignuće ključnih točaka ostvarenja:
	Status provedbe mjere:

	udio učenika kojima se sufinanciraju troškovi prijevoza
	100%
	100%
	100%
	117.988,42
	31.12.2022.
	PROVEDENO

	udio učenika kojima se sufinancira nabava školskog pribora
	100%
	100%
	100%
	77.897,58
	31.12.2022.
	PROVEDENO

	udio učenika kojima se sufinancira program „Škola u prirodi“
	100%
	100%
	100%
	13.041,50
	24.06.2022.
	PROVEDENO

	broj odjeljenja produženog boravka
	1
	1
	1
	81.233,03
	31.12.2022.
	PROVEDENO

	broj učenika/studenata koji primaju stipendiju
	10
	10
	10
	56.400,00
	31.12.2022.
	PROVEDENO

	broj sufinanciranih projekata
	1
	1
	1
	50.000,00
	17.05.2022.
	PROVEDENO


Zaključak o ostvarenom napretku: aktivnosti se provode planiranom dinamikom.

Mjera 9. Pružanje socijalne skrbi socijalno ugroženim osobama

Javne potrebe u socijalnoj skrbi Općine Žakanje obuhvaćaju djelatnosti, poslove i aktivnosti koji su od interesa za Općinu Žakanje i koje se tim Programom utvrđuju kao javne potrebe, a odnose se na djelatnosti i poslove kojima se ostvaruju pomoći za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba, koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih ili drugih okolnosti, kao i na ostale djelatnosti i poslove kojima je cilj poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi, ali i ostalih građana, ublažavanje socijalnih nejednakosti, kao i zadovoljavanje potreba posebnih društvenih skupina u zajednici.

Socijalnim programom Općine Žakanje utvrđuju se oblici pomoći u sustavu socijalne skrbi, uvjeti i način njihova ostvarivanja, nadležnost i postupak te korisnici.

Općina Žakanje su/financirat će sljedeće javne potrebe u socijalnoj skrbi:

· Pomoć za nabavku drva za ogrjev

· Pomoć u troškovima ukopa

· Naknada za troškove stanovanja

· Jednokratna novčana pomoć

· Prigodne pomoći za blagdane (uskrsne i božićne blagdane)

Izvor: Program 1017 Zdravstvo i socijalna skrb

	Ključne aktivnosti ostvarenja:
	Rokovi:

	Isplata pomoći i naknada
	Prosinac tekuće godine


	Pokazatelji rezultata
	Početna vrijednost
	Ciljana vrijednost 2022.
	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata:
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava:
	Postignuće ključnih točaka ostvarenja:
	Status provedbe mjere:

	Broj korisnika pomoći i naknada
	20
	20
	18
	15.701,28
	31.12.2022.
	PROVEDENO


Zaključak o ostvarenom napretku: aktivnosti se provode planiranom dinamikom.

Mjera 10. Demografske mjere za povećanje broja stanovnika

Poticanje demografske obnove i zadržavanje postojećeg stanovništva obuhvaća pomoći za opremanje novorođenčadi u iznosima od 2.000,00 kn za prvo dijete, 4.000,00 kn za drugo dijete te 6.000,00 za treće i svako slijedeće dijete u obitelji.
Izvor: Program 1017 Zdravstvo i socijalna skrb

	Ključne aktivnosti ostvarenja:
	Rokovi:

	Isplata naknada za opremanje novorođenčadi
	Prosinac tekuće godine


	Pokazatelji rezultata
	Početna vrijednost
	Ciljana vrijednost 2022.
	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata:
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava:
	Postignuće ključnih točaka ostvarenja:
	Status provedbe mjere:

	Broj korisnika naknada
	17
	20
	21
	50.000,00
	31.12.2022.
	PROVEDENO


Zaključak o ostvarenom napretku: aktivnosti se provode planiranom dinamikom.

Mjera 11. Organizacija i redovan rad protupožarne i civilne zaštite

Učinkovitost vatrogasnog sustava i sustava civilne zaštite se očituje kroz provođenje mjera i aktivnosti u sustavu vatrogastva i civilne zaštite svih sudionika u slučaju katastrofa i velikih nesreća koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovna djelatnost. Jedinice lokalne samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonima uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode civilnu zaštitu. 

Izvor: Program 1018 Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja

	Ključne aktivnosti ostvarenja:
	Rokovi:

	Kapitalne i tekuće pomoći Vatrogasnoj zajednici Općine Žakanje
	Prosinac tekuće godine

	Tekuće pomoći DVD-ovima
	Prosinac tekuće godine

	Tekuće pomoći HGSS-u 
	Prosinac tekuće godine

	Tekuće pomoći JVP Karlovac
	Prosinac tekuće godine

	Izrada Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
	Prosinac, 2022.


	Pokazatelji rezultata
	Početna vrijednost
	Ciljana vrijednost 2022.
	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata:
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava:
	Postignuće ključnih točaka ostvarenja:
	Status provedbe mjere:

	Udio iz osnovice za izračun planiranih sredstava (Zakon o vatrogastvu)
	5%
	5%
	5%
	187.000,00
	31.12.2022.
	PROVEDENO

	broj sufinanciranih projekata DVD-ova
	2
	2
	2
	8.000,00
	31.12.2022.
	PROVEDENO

	broj isplaćenih pomoći HGSS
	1
	1
	1
	5.000,00
	10.03.2022.
	PROVEDENO

	broj isplaćenih

pomoći JVP
	1
	1
	1
	1.500,00
	01.09.2022.
	PROVEDENO

	broj izrađenih

dokumenata
	0
	1
	0
	0
	-
	U TIJEKU


Zaključak o ostvarenom napretku: aktivnosti se uglavnom provode planiranom dinamikom.

Mjera 12. Razvoj ostalih društvenih djelatnosti

Unaprjeđenje kvalitete života financiranjem aktivnosti iz područja ostalih društvenih djelatnosti.

Općina Žakanje će su/financirati slijedeće aktivnosti:

· redovne aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Ozalj

· Aktivnosti na provedbi projekta „Zaželi“

· Rekonstrukcija objekata društvene namjene

· Ostale aktivnosti i projekte koje provode organizacije civilnog društva

Izvor: Program 1019 Razvoj civilnog društva

	Ključne aktivnosti ostvarenja:
	Rokovi:

	Tekuće pomoći GDCK Ozalj 
	Prosinac tekuće godine

	Sufinanciranje projekta „Zaželi“    
	Prosinac tekuće godine

	Sufinanciranje projekata rekonstrukcije objekata društvene namjene 
	Prosinac tekuće godine

	Sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva
	Prosinac tekuće godine

	Pokazatelji rezultata
	Početna vrijednost
	Ciljana vrijednost 2022.
	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata:
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava:
	Postignuće ključnih točaka ostvarenja:
	Status provedbe mjere:

	broj isplaćenih pomoći
	1
	1
	1
	16.000,00
	17.11.2022.
	PROVEDENO

	broj korisnika projekta
	10
	10
	0
	0
	-
	NIJE POKRENUTO

	broj sufinanciranih projekata
	1
	1
	2
	14.000,00
	31.12.2022.
	PROVEDENO

	broj sufinanciranih projekata
	2
	2
	7
	28.800,00
	31.12.2022.
	PROVEDENO


Zaključak o ostvarenom napretku: aktivnosti se uglavnom provode planiranom dinamikom. Tijekom 2022. godine nije se provodio projekt „Zaželi“ budući da se očekuje odobrenje financiranja za III fazu projekta u idućoj godini.
Mjera 13. Poticanje održivog razvoja poljoprivrede

Općina Žakanje je Programom potpora u poljoprivredi definirala slijedeće mjere u svrhu unapređenja i razvoja poljoprivredne proizvodnje:

· Potpore za uzgoj rasplodnih junica

· Potpore za premije osiguranja

· Potpore za umjetno osjemenjivanje krava i krmača

· Potpore za pčelarstvo

· Potpore za izgradnju/ rekonstrukciju/ opremanje višegodišnjih nasada

· Potpore za izgradnju/ rekonstrukciju/ opremanje gospodarskih objekata

· Potpore za nabavu poljoprivredne mehanizacije

· Potpore za tov junadi

· Potpore za izradu sjenaže i silaže

· Potpore za uzgoj ovaca i koza

· Potpore za analizu tla

· Potpore za stručni nadzor u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji

· Potpore za izradu projektne dokumentacije

· Potpore za okrupnjivanje poljoprivrednog zemljišta

Izvor: Program 1023 Program potpora u poljoprivredi

	Ključne aktivnosti ostvarenja:
	Rokovi:

	Isplata potpora poljoprivrednicima
	Prosinac tekuće godine


	Pokazatelji rezultata
	Početna vrijednost
	Ciljana vrijednost 2022.
	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata:
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava:
	Postignuće ključnih točaka ostvarenja:
	Status provedbe mjere:

	Broj korisnika potpore
	20
	25
	53
	118.391,03
	31.12.2022.
	PROVEDENO


Zaključak o ostvarenom napretku: aktivnosti se provode planiranom dinamikom.

Mjera 14. Poticanje održivog gospodarskog razvoja

Programom razvoja gospodarstva na području Općine Žakanje utvrđuju se mjere, uvjeti, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih potpora za poticanje razvoja gospodarstva. Svrha tog Programa je stvaranje uvjeta i okolnosti za razvoj poticajne poduzetničke klime za djelovanje poduzetnika, te stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Općine.

Općina teži postati mjestom pozitivnog gospodarskog ozračja i povoljnog ekonomskog i infrastrukturnog okruženja, sposobno da u najkraćem vremenu prepozna i omogući razvoj ciljanih gospodarskih aktivnosti za sve poduzetnike zainteresirane za ostvarivanje poduzetničkog pothvata.

	Ključne aktivnosti ostvarenja:
	Rokovi:

	Isplata potpora gospodarskim subjektima
	Prosinac tekuće godine


	Pokazatelji rezultata
	Početna vrijednost
	Ciljana vrijednost 2022.
	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata:
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava:
	Postignuće ključnih točaka ostvarenja:
	Status provedbe mjere:

	Broj korisnika potpora
	5
	5
	1
	10.000,00
	31.12.2022.
	PROVEDENO


Zaključak o ostvarenom napretku: aktivnosti se provode planiranom dinamikom.

Mjera 15. Poticanje održivog razvoja turizma

Ostvarenje boljih turističkih rezultata ulaganjem u turističku infrastrukturu. Cilj mjere je razviti turističku infrastrukturu koja će doprinijeti jačanju turističke konkurentnosti Općine Žakanje i podići kvalitetu ukupne turističke ponude.

Izvor: Program 1025 Program razvoja turizma
	Ključne aktivnosti ostvarenja:
	Rokovi:

	Financiranje redovne djelatnosti TZP Kupa                                                                                                   
	Prosinac tekuće godine

	Organizacija manifestacija           
	Prosinac tekuće godine

	Uređenje kupališta na rijeci Kupi  
	Prosinac, 2025.

	Uređenje šumske staze   
	Prosinac, 2025.

	Gradnja vidikovca
	Prosinac, 2025.


	Pokazatelji rezultata
	Početna vrijednost
	Ciljana vrijednost 2022.
	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata:
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava:
	Postignuće ključnih točaka ostvarenja:
	Status provedbe mjere:

	Broj potpora TZP-u
	1
	1
	1
	30.000,00
	31.12.2022.
	PROVEDENO

	Broj održanih manifestacija
	3
	3
	1
	13.000,00
	28.07.2022.
	PROVEDENO

	Broj uređenih kupališta
	3
	3
	3
	76.123,50
	31.12.2022.
	PROVEDENO

	Uređena šumske staze u m
	0
	0
	n/p
	n/p
	n/p
	NIJE POKRENUTO

	Broj uređenih vidikovaca
	0
	0
	n/p
	n/p
	n/p
	NIJE POKRENUTO


Zaključak o ostvarenom napretku: aktivnosti se uglavnom provode planiranom dinamikom.

Mjera 16. Zaštita i očuvanje šuma

Cilj mjere je provesti potpunu konverziju degradiranih šumskih sastojina novim sadnicama hrasta kitnjaka na površini od 5 ha.
Izvor: Program 1029 Program razvoja šumskih područja
	Ključne aktivnosti ostvarenja:
	Rokovi:

	Čišćenje i sjeća postojećih stabala i sadnja novih sadnica
	Prosinac, 2022.


	Pokazatelji rezultata
	Početna vrijednost
	Ciljana vrijednost 2022.
	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata:
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava:
	Postignuće ključnih točaka ostvarenja:
	Status provedbe mjere:

	Šumsko područje na kojem je provedena konverzija u ha
	0
	5
	5
	269.912,50
	08.06.2022.
	PROVEDENO


Zaključak o ostvarenom napretku: Projekt je u potpunosti realiziran. 
Mjera 17. Razvoj naselja i osiguranje boljih uvjeta života

U svrhu razvoja naselja i osiguranja boljih uvjeta života Općina Žakanje provodit će aktivnosti usmjerene na javnu djelatnost skupljanja i odvoza otpada, rekonstrukciju električne, vodovodne i hidrantske mreže, sanaciju divljih deponija te provedbu katastarske izmjere.

Izvor: Program 1022 Prostorno uređenje, unapređenje stanovanja i zaštita okoliša
	Ključne aktivnosti ostvarenja:
	Rokovi:

	Sufinanciranje javne djelatnosti skupljanja i odvoza otpada                                                                       
	Prosinac, 2022.

	Rekonstrukcija i sanacija vodovodne i hidrantske mreže
	Prosinac, 2025.

	Rekonstrukcija električne mreže     
	Prosinac, 2025.

	Sanacija divljih deponija
	Prosinac, 2025.

	Provedba katastarske izmjere
	Prosinac, 2025.


	Pokazatelji rezultata
	Početna vrijednost
	Ciljana vrijednost 2022.
	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata:
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava:
	Postignuće ključnih točaka ostvarenja:
	Status provedbe mjere:

	Broj isplaćenih

pomoći
	1
	1
	1
	111.004,34
	31.12.2022.
	PROVEDENO

	Rekonstruirana vodovodna i hidrantska mreže u m
	100
	100
	0
	0
	-
	NIJE POKRENUTO

	Rekonstruirana električna mreža u m
	50
	50
	0
	0
	-
	NIJE POKRENUTO

	Broj saniranih divljih deponija
	0
	9
	9
	113.925,00
	31.12.2022.
	PROVEDENO

	Broj izmjerenih

Katastarskih općina
	0
	0
	n/p
	n/p
	n/p
	NIJE POKRENUTO


Zaključak o ostvarenom napretku: aktivnosti se uglavnom provode planiranom dinamikom. Odstupanja su zbog manjka financijskih sredstava-
4. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA
Provedbenim programom Općine Žakanje za razdoblje 2022. – 2025. godine definirane su mjere koje doprinose realizaciji postavljenih ciljeva, a koji su u skladu i s ciljevima definiranih Nacionalnom razvojnom strategijom  Republike Hrvatske  do 2030. godine
U izvještajnom razdoblju Općina Žakanje je provodila aktivnosti sukladno planiranoj dinamici i u skladu s postavljenim rokovima. 
	Mjera
	Cilj mjere
	Doprinos
	Status 

	Mjera 1. Financiranje aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog, predstavničkog i upravnog tijela Općine
	Strateški cilj 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva

Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom


	Doprinos unapređenja usluga koje pruža lokalna upravi, digitalizacija javnih usluga, primjena novih tehnologija

	Redovno funkcioniranje općinske uprave, izvršnog i predstavničkog tijela, nabavljena računalna oprema. Izrađena je web aplikacija za digitalizaciju prijava na javne pozive i natječaje koje raspisuje Općina Žakanje.
Mjera se provodi u skladu s

predviđenom dinamikom

provedbe



	Mjera 2. Održavanje komunalne infrastrukture
	Strateški cilj 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima
	Trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja, te održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti
	Provodile su se aktivnosti redovnog održavanja javne rasvjete i održavanja nerazvrstanih cesta. Tijekom godine nije bilo potrebe za intervencijama na održavanju sustava za odvodnju oborinskih voda
Mjera se uglavnom provodi u skladu s

predviđenom dinamikom

provedbe




Izgradnja komunalne infrastrukture sa srhom uređenja neuređenih dijelova Općine

	
	Modernizirano je  1180 metara nerazvrstanih cesta te je izgrađen nogostup u Mišincima u dužini od 161 m. Aktivnosti su se provodile u skladu s raspoloživim sredstvima
Proveden je postupak javne nabave te je potpisan ugovor s izvođačem za rekonstrukciju traktorskog puta u šumsku cestu. Predan je zahtjev APPRRR-u za kontrolu postupka javne nabave i isplatu 
predujma.
Pokrenuto je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za uređenje sportsko-rekreacijskog centra u Žakanju.
Izrađeni su geodetski elaborati, glavni projekti s troškovnikom za planirane projekte.

Zbog nedostatka financijskih sredstava nisu započete planirane aktivnosti uređenja groblja.
Postavljeno 6 novih lampi javne rasvjete u Pravutini, Zaluki Lipničkoj i u Reciklažnom dvorištu. Nije postavljen planirani broj novih lampi zbog nedostatka financijskih sredstava.
Mjera se provodi u skladu s

predviđenom dinamikom

provedbe



	Mjera 4. Unapređenje Poslovne zone Žakanje
	Strateški cilj 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima
	Stvaranje preduvjeta za održivi razvoj gospodarstva
	U tijeku je postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa te je pokrenut postupak ishođenja građevinske dozvole za granju pristupnog puta do Poslovne zone Žakanje.

Mjera se provodi u skladu s

predviđenom dinamikom

provedbe




Promicanje kulture i kulturnih sadržaja te uređenje kulturnih objekata

	
	Raspisan je javni poziv za financiranje projekata koje provode udruge na području općine Žakanje na koji je zaprimljena jedna prijava, koja je i odobrena.
Mjera se provodi u skladu s

predviđenom dinamikom

provedbe



	Mjera 6. Promicanje razvoja sporta i rekreacije
	Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život
	Poticanje sporta te sufinanciranje sportskih Programa
	Raspisan je javni poziv za financiranje projekata koje provode udruge na području općine Žakanje na koji su zaprimljene 2 prijave, koje su i odobrene.
Mjera se provodi u skladu s

predviđenom dinamikom

provedbe



	Mjera 7. Unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje
	Strateški cilj 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji;                          

Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi
	Doprinos povećanju dostupnosti, unapređenju uvjeta i  razvoju ranog i

predškolskog odgoja i

obrazovanja
	Započela je izrada projektne dokumentacije (glavnog projekta) za uređenje dječjeg vrtića. Prijavljen je projekt na javni poziv NPOO. 

Redovno funkcioniranje DV Pčelica u dvije odgojno-obrazovne skupine

Mjera se provodi u skladu s

predviđenom dinamikom

provedbe



	Mjera 8. Unapređenje uvjeta za obrazovanje
	Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi
	Unapređenje kvalitete obrazovanja
	Općina Žakanje redovno podmiruje račune za prijevoz svih učenika koji na to imaju pravo

Nabavljen je školski pribor za učenike OŠ Žakanje koji imaju prebivalište na području općine Žakanje.

Sufinanciran je program "Škole u prirodi" za učenike četvrtih razreda OŠ Žakanje

Općina Žakanje financira provedbu produženog boravka u OŠ Žakanje u jednom odjeljenju

Općina Žakanje redovno isplaćuje stipendije učenicima i studentima

Općina Žakanje sufinancirala je projekt uređenja dječjeg igrališta kraj OŠ Žakanje
Mjera se provodi u skladu s

predviđenom dinamikom

provedbe



	Mjera 9. Pružanje socijalne skrbi socijalno ugroženim osobama
	Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život
	Podizanje kvalitete života te socijalne solidarnosti i

odgovornosti.
	Općina Žakanje isplaćuje pomoći prema podnesenim zahtjevima,  temeljem Socijalnog programa.

Mjera se provodi u skladu s

predviđenom dinamikom

provedbe




Poticanje nataliteta i bolji položaj obitelji

	
	Općina Žakanje isplaćuje naknade prema podnesenim zahtjevima sukladno Socijalnom programu.
Mjera se provodi u skladu s

predviđenom dinamikom

provedbe



	Mjera 11. Organizacija i redovan rad protupožarne i civilne zaštite
	Strateški cilj 7. Sigurnost za stabilan razvoj
	Poticanje sustava zaštite i

spašavanja te pružanje vatrogasne zaštite
	Općina Žakanje isplaćivala je tekuće i kapitalne pomoći VZO Žakanje sukladno Zakonu o vatrogastvu.

Raspisan je javni poziv za financiranje projekata koje provode udruge na području općine Žakanje na koji su zaprimljene 2 prijave, koje su i odobrene.
Isplaćena godišnja pomoć HGSS-u sukladno Zakonu o HGSS-u.

Isplaćena godišnja pomoć JVP Grada Karlovca.
U tijeku je izrada Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.
Mjera se provodi u skladu s

predviđenom dinamikom

provedbe



	Mjera 12. Razvoj ostalih društvenih djelatnosti
	Strateški cilj 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima
	Poticanje rada i poboljšanje djelovanja  civilnog društva
	Isplaćena godišnja pomoć GDCK Ozalj sukladno Zakonu o HCK

Tijekom 2022. godine nije se provodio projekt "Zaželi". Faza III projekta Zaželi provodit će se u 2023. godini

Raspisan je javni poziv za financiranje projekata koje provode udruge na području općine Žakanje na koji su zaprimljene 2 prijave, koje su i odobrene.

Raspisan je javni poziv za financiranje projekata koje provode udruge na području općine Žakanje na koji je zaprimljeno 7 prijave, koje su i odobrene.
Mjera se provodi u skladu s

predviđenom dinamikom

provedbe



	Mjera 13. Poticanje održivog razvoja poljoprivrede
	Strateški cilj 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva
	Unapređenje poljoprivredne proizvodnje
	Raspisan je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2022. godinu, temeljem kojeg su odobrene 53 potpore po pojedinim mjerama.


	Mjera 14. Poticanje održivog gospodarskog razvoja
	Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo
	Unapređenje gospodarske aktivnosti
	Raspisan je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u gospodarstvu za 2022. godinu, temeljem kojeg je odobrena 1 potpora.


	Mjera 15. Poticanje održivog razvoja turizma
	Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo
	Unapređenje turističke ponude i turističke infrastrukture
	Isplaćena godišnja pomoć TZP Kupa sukladno Sporazumu.

Općina Žakanje je sufinancirala manifestacije koje su se organizirale na području općine tijekom godine.
Uređena su 3 kupališta na rijeci Kupi (Mala Paka, Mišinci i Jurovo).


	Mjera 16. Zaštita i očuvanje šuma
	Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost
	Razvoj i unapređenje šumskog područja i održivog gospodarenja šumama
	Projekt je završen te je na 5 ha šumskog zemljišta provedena konverzija šikare u šumu hrasta kitnjaka



	Mjera 17. Razvoj naselja i osiguranje boljih uvjeta života
	Strateški cilj 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima
	Unapređenje uvjeta stanovanja i zaštite okoliša
	Isplaćena je subvencija za unapređenje javne djelatnosti sakupljanja i odvoza otpada Azeliji eko d.o.o.

Nisu provođene aktivnosti na rekonstrukciji vodovodne i hidrantske mreže zbog manjka financijskih sredstava.

Nisu provođene aktivnosti na rekonstrukciji električne mreže zbog manjka financijskih sredstava.

Provedena je sanacija 9 lokacija divljih deponija.



Podaci ovog godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Općine Žakanje za razdoblje 2021.-2025. nalaze se u obliku tabličnog prikaza u dokumentu Izvješće o provedbi provedbenog programa za razdoblje 01.01. – 31.12.2022. godine i sastavni je dio ovog izvješća.

KLASA:  302-02/21-01/1
URBROJ: 2133-22-02-22-7
Žakanje, 31.12.2022.

OPĆINSKI NAČELNIK

Danijel Jurkaš

2

