REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 351-03/23-01/1

URBROJ: 2133-22-02-23-2

Žakanje, 29.03.2023.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ŽAKANJE

ZA 2022. GODINU

Sadržaj

1.	UVOD	3

2.	OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE	4

3.	DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE ŽAKANJE	7

4.	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ŽAKANJE	8

5.	ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE ŽAKANJE, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA	9

6.	PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG KOMUNALNOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I  BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTAVRIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU  OPĆINE ŽAKANJE	11

7.	PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU	14

8.	MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA	14

9.	OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	14

10.	MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA	15

11.	NAČIN PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA	16

12.	POPIS PROJEKATA ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM	18

13.	ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA	18

14.	ZAKLJUČAK	19

- UVOD

Općina Žakanje smještena je u zapadnom dijelu Republike Hrvatske i dio je Karlovačke županije. Nastala je novim lokalnim ustrojem Republike Hrvatske 1993. godine. Njena ukupna površina iznosi 45km2, čime Općina Žakanje spada u red srednje velikih općina u Republici Hrvatskoj. Svojim zapadnim dijelom, tokom rijeke Kupe, općina Žakanje granična je hrvatska općina s Republikom Slovenijom, na istoku graniči s Općinom Kamanje te na jugu s općinama Ribnik i Netretić. Glavni prometni pravac koji presijeca općinu pravac je Karlovac - Novo Mesto; na tom se pravcu nalaze i dvije najvažnije ceste: državna cesta DC 6-od Karlovca preko Netretića i Žakanja do međunarodnog državnog prijelaza s Republikom Slovenijom, Jurovskog Boda, te državna cesta DC 228 od Karlovca preko Ozlja i Kamanja do istog cestovnog prijelaza. Na tom prometnom pravcu nalazi se i željeznička pruga sagrađena još 1910. godine od Karlovca do Ljubljane.

Općina Žakanje obuhvaća 22 naselja: Breznik Žakanjski, Brihovo, Bubnjarački Brod, Bubnjarci, Donji Bukovac Žakanjski, Ertić, Gornji Bukovac žakanjski, Jadrići, Jugovac, Jurovo, Jurovski Brod, Kohanjac, Mala Paka, Mišinci, Mošanci, Pravutina, Sela Žakanjska, Sračak, Stankovci, Velika Paka, Zaluka Lipnička i Žakanje, a prema posljednjem popisu stanovništva iz 2021.godine na području Općine Žakanje živi 1.734 stanovnika.

Na području Općine Žakanje javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada pruža trgovačko društvo Azelija Eko d.o.o., Ozalj, Ul. Akademika M. Heraka 11, OIB:48386413757. Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvoga otpada te uključuje slijedeće usluge:

- uslugu prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge: miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada i glomaznog otpada jednom godišnje

- uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu

- uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi.

Na području Općine Žakanje ne postoji odlagalište otpada, ali je osigurano funkcioniranje jednog reciklažnog dvorišta kojim je osigurano odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, stakla, metala, plastike, biootpada, drva, tekstila, ambalaže, električne i elektroničke opreme, baterija i akumulatora i glomaznog otpada, uključujući otpadne madrace i namještaj.  Povremeno se stvore manja divlja odlagališta koja se brzo saniraju, a za počinitelja onečišćenja, ako je poznat, propisane su kazne.

Općina Žakanje usvojila je Plan gospodarenja otpadom 14. prosinca 2017. godine za koji je ishođena suglasnost Karlovačke županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš, Odsjeka za planske poslove i zaštitu okoliša (KLASA: 351-03/17-01/10, URBROJ: 2133/1-07-01/02-17-04, od 12. prosinca 2017. godine), a objavljen je u Službenom glasniku Općine Žakanje, broj 09/17.

Člankom 173. stavkom 3. Zakona o gospodarenju otpadom propisano je da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno za 2021., 2022., i 2023. godinu dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za prethodnu kalendarsku godinu jedinici područne (regionalne) samouprave i objaviti ga u svom službenom glasilu do 31. ožujka tekuće godine.

- OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:

- javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,

- odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,

- sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,

- provedbu Plana,

- donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave,

- provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,

- mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

  - Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Na području Općine Žakanje javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada pruža trgovačko društvo Azelija Eko d.o.o., Ozalj, Ul. Akademika M. Heraka 11, OIB:48386413757. Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvoga otpada te uključuje slijedeće usluge:

-	uslugu prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge: miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada i glomaznog otpada jednom godišnje

-	uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu

-	uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi.

  - Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Na području Općine Žakanje uspostavljeno je funkcioniranje jednog reciklažnog dvorišta kojim je osigurano odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, stakla, metala, plastike, biootpada, drva, tekstila, ambalaže, električne i elektroničke opreme, baterija i akumulatora i glomaznog otpada, uključujući otpadne madrace i namještaj.

U okviru sustava javne usluge sakupljanja komunalnog otpada pružaju se bez naknade za korisnika usluge sljedeće usluge:

-	sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika, otpadni papir, otpadni metal i otpadno staklo), na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge,

-	sakupljanje glomaznog otpada u reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge,

-	sakupljanje opasnog otpada, građevinskog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila i ostalog neopasnog otpada sukladno Dodatku II. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/2022) u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu.“

Na zahtjev korisnika usluge pružaju se i sljedeće usluge:

-	preuzimanje  otpada  iz  točke 3.  ovoga  članka  u  slučaju većih količina otpada i/ili kada korisnik usluge isti ne želi i/ili nema mogućnost dovesti u reciklažno dvorište, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza i obrade tog otpada

-	preuzimanje glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza i obrade tog otpada

Korisnik usluge na svojoj okućnici osigurava zbrinjavanje biorazgradivog komunalnog otpada.

Davatelj javne usluge  u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzima glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade, do 1,5 m3 volumena.

Davatelj javne usluge na zahtjev korisnika usluge osigurava dodatno preuzimanje glomaznog otpada od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza tog otpada i obrade tog otpada.

  - Sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada

Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17) Općinsko vijeće Općine Žakanje donijelo je Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Žakanje kojom su određene mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš te način njihova provođenja na području Općine Žakanje.

Tijekom 2022. godine Općina Žakanje nije zaprimila prijave o odbačenom otpadu u okoliš.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta) na koji je Općine Žakanje prijavila projekt sanacije 9 lokacija divljih deponija. Projekt je odobren za sufinanciranje te su sanirane planirane lokacije.

Ukupna vrijednost projekta: 138.200,00   (od čega 53.300,00 FZOEU), a izvedene su slijedeće aktivnosti:

-	IZRADA PLANA UKLANJANJA OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ NA PODRUČJU OPĆINE ŽAKANJE – Plan je izradila ovlaštena pravna osoba: ANT d.o.o., Medarska 69, 10090 Zagreb, OIB: 67120058773

-	RADOVI NA UKLANJANJU OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ I NJEGOVOM ZBRINJAVANJU- uklonjen je otpad odbačen u okoliš na ukupno 7 lokacija: Bubnjarci- Stari del, Bubnajrci- Pernjača, Breznik, Radenići, Zaluka, Mala Paka, Velika Paka- Poligon. Radove je izvršila Azelija eko d.o.o., Ulica akademika Milana Heraka 11, Ozalj.

-	Postavljene su table zabrane odlaganja otpada na svih sedam lokacija saniranih divljih deponija.

-	Postavljen je video nadzor na dvije lokacije: Bubnjarci- Stari del i Radenići

-	STRUČNI NADZOR NAD UKLANJANJEM OTPADA ODBAČEOG U OKOLIŠ- stručni nadzor provodio je TEHNO MODUS d.o.o., ulica kneza Ljudevita Posavskog 34A, Zagreb

  - Provedba Plana gospodarenja otpadom Općine Žakanje

U Planu gospodarenja otpadom planirane su aktivnosti provedbe koje obuhvaćaju:

- Izrada Plana sanacije uklanjanja odbačenog otpada u okoliš- Plan sanacije je izrađen u okviru projekta sufinanciranog od FZOEU-a.

- Odvojeno sakupljanje otpada-  osigurano  je  odvojeno  sakupljanje  komunalnog  otpada (glomaznog  otpada, građevinskog otpada, opasnog  otpada, otpadnog  papira, metala, stakla, plastike i tekstila) u reciklažnom dvorištu, te sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada (plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju, npr. otpadni tekstil, otpadno drvo) na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge.

- Izgradnja reciklažnog dvorišta- Reciklažno dvorište je izgrađeno, upisano u Očevidnik reciklažnih dvorišta te predano na upravljanje Azeliji eko d.o.o.

- Zeleni otoci- uklonjeni su svi zeleni otoci s javnih površina, budući da je osigurano odvojeno sakupljanje otpada u reciklažnom dvorištu i na obračunskom mjestu korisnika usluge.

- Informiranje javnosti- u sklopu projekta „Provedba mjera odvojenog skupljanja otpada“ izrađene su brošure o održivom gospodarenju otpadom koje će u narednom periodu biti podijeljene svim kućanstvima na području općine Žakanje (700 kom)

- Praćenje stanja okoliša (monitoring)- Općina Žakanje uspostavila je evidenciju lokacija odbačenog otpada (divljih deponija), a komunalni redar provodio je redoviti godišnji nadzor radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada.

- Sanacija divljih deponija- Sanirano je 9 lokacija u okviru projekta „Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta). Projekt je sufinancirao FZOEU.

  - Donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave

Općina Žakanje usvojila je Plan gospodarenja otpadom 14. prosinca 2017. godine za koji je ishođena suglasnost Karlovačke županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš, Odsjeka za planske poslove i zaštitu okoliša (KLASA: 351-03/17-01/10, URBROJ: 2133/1-07-01/02-17-04, od 12. prosinca 2017. godine), a objavljen je u Službenom glasniku Općine Žakanje, broj 09/17.

Tijekom 2022. godine provodile su se aktivnosti planirane Planom, a navedene su u točci 2.4. ovog Izvješća.

  - Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području

U sklopu projekta „Provedba mjera odvojenog skupljanja otpada“, koji je sufinanciran sredstvima FZOEU-a, izrađene su brošure o održivom gospodarenju otpadom koje će u narednom periodu biti podijeljene svim kućanstvima na području općine Žakanje (700 kom)

  - Mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada

U suradnji Osnovne škole Žakanje i Socijalne zadruge Humana Nova organizirana je akcija prikupljanja tekstila i tekstilne odjeće.

- DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE ŽAKANJE

Prostornim planom uređenja Općine Žakanje propisano je da će se gospodarenje otpadom provoditi prema Planu gospodarenja otpadnom na razini Republike Hrvatske. Prema županijskom Planu gospodarenja otpadom sustav gospodarenja se zasniva na uspostavi Županijskog centra za gospodarenje otpadom koji se nalazi izvan granica Općine Žakanje.

Na području općine Žakanje osiguran je odvoz komunalnog otpada, koji se odlaže izvan granice obuhvata ovog Prostornog plana.

Reciklažno dvorište izgrađeno je u predjelu postojeće radne zone – proizvodne namjene u naselju Žakanje. Lokacija reciklažnog dvorišta prikazana je planskom oznakom na kartografskim prikazima 1. Površine za razvoj i uređenje i 4. Građevinska područja naselja. U 2019. godini dovršena je izgradnja reciklažnog dvorišta.

Na građevnoj čestici za gospodarenje otpadom osiguran je potrebni manevarski prostor u svrhu postavljanja, pražnjenja i održavanja kontejnera za otpad, kontrolirano prikupljanje oborinskih voda te zbrinjavanje istih na lokalno prihvatljiv način.

Ostale građevine u funkciji održivog gospodarenja neopasnim otpadom mogu se uređivati u predjelima gospodarske namjene – pretežito industrijske (I), uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća i uz poštivanje mjera zaštite okoliša i zakonskih te tehničkih propisa za održivo gospodarenje otpadom. Za gradnju ovih građevina primjenjuju se uvjeti gradnje utvrđeni članka 61. PPPO (uvjeti za izgradnju u zoni proizvodne namjene), osim u dijelu koji je prethodnim stavkom drukčije regulirano .

Opasni otpad i posebne kategorije otpada se moraju privremeno skladištiti na zakonom propisani način te predati na daljnje gospodarenje ovlaštenom skupljaču opasnog otpada ili posebnih kategorija otpada.

Komunalni otpad u naselju potrebno je prikupljati u za to predviđene spremnike. Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati u posebne spremnike (papir, staklo, plastika i dr.) ili odložiti u reciklažnom dvorištu.

Odgovarajućim mjerama treba poticati i organizirati sakupljanje i odvoz otpada biljnoga podrijetla, koji će se prerađivati za kompost. Potrebno je poticati građane da u svojim vrtovima uređuju malena kompostišta za potrebe domaćinstva.

- PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ŽAKANJE

Općina Žakanje usvojila je Plan gospodarenja otpadom 14. prosinca 2017. godine za koji je ishođena suglasnost Karlovačke županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš, Odsjeka za planske poslove i zaštitu okoliša (KLASA: 351-03/17-01/10, URBROJ: 2133/1-07-01/02-17-04, od 12. prosinca 2017. godine), a objavljen je u Službenom glasniku Općine Žakanje, broj 09/17.

Glavni cilj Plana gospodarenja otpadom je uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, koji obuhvaća:

- Provedbu mjera odvojenog sakupljanja otpada

- Edukaciju i jačanje svijesti građana

- Mjere praćenja stanja okoliša (monitoring) uz izgradnju reciklažnog dvorišta

- Integriranje sustava gospodarenja otpadom Općine Žakanje u sustav CGO (centra gospodarenja otpadom)

Plan gospodarenja otpadom općine donosi općinsko vijeće, uz prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša.

Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.

- ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE ŽAKANJE, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA

Općinsko vijeće Općine Žakanje donijelo je na sjednici održanoj dana 15.12.2021. godine Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja  komunalnog otpada na području Općine Žakanje.

Na području Općine Žakanje javnu uslugu pruža trgovačko društvo Azelija Eko d.o.o., Ozalj, Ul. Akademika M. Heraka 11, OIB:48386413757, te osigurava odvojenu primopredaju reciklabilnog komunalnog otpada, opasnog otpada, glomaznog otpada i miješanog komunalnog otpada.

Kriterij obračuna količine miješanog otpada koju predaje korisnik javne usluge je volumen spremnika miješanog komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju.

Korisnicima javne usluge omogućena je primopredaja komunalnog otpada na obračunskom mjestu korisnika:

- najmanje dva put mjesečno za miješani komunalni otpad

- najmanje jednom mjesečno za otpadni papir

- najmanje jednom u dva mjeseca za otpadno staklo

- najmanje jednom mjesečno za otpadnu plastiku

- najmanje dva puta na godinu za otpadni metal

- najmanje jednom tjedno biootpad za višestambene objekte

Reciklažno dvorište nalazi se u Žakanje, u Poslovnoj zoni Žakanje, Žakanje bb, Žakanje te je u istome, a za područje Općine Žakanje, osigurano odvojeno  sakupljanje  svih Zakonom propisanih vrsta otpada koje se moraju prikupljati u RD.

Tablica 1. Reciklažno dvorište

| RECIKLAŽNO DVORIŠTE |  |
| --- | --- |
| RD planiran prostorno planskom dokumentacijom | DA |
| RD planiran planom gospodarenja otpadom | DA |
| Naziv lokacije RD | POSLOVNA ZONA ŽAKANJE |
| Broj katastarske čestice | 489/175 i 489/177 |
| Naziv katastarske općine | k.o. Žakanje |
| Naziv grada /općine koji pokriva RD | Općina Žakanje |
| Ishođena dokumentacija za RD | Građevinska dozvola: KLASA:UP/I-361-03/16-01/000056 URBROJ:2133/1-07-07/1-16-0005 Od 29. travnja 2016. Uporabna dozvola: UP/I-361-05/19-01/000008 URBROJ: 2133/1-07-02/13-19-0004 Od 29.ožujka 2019. |
| Izvor financiranja* | Općina Žakanje: 441.563,79 kn (24%) FZOEU: 1.296.048,76 kn (71%) KAZUP: 90.000,00 kn (5 %) |
| Iznos predviđen za financiranje bez PDV-a | 1.995.328,40 kn |
| Ukupno utrošeno u financiranje bez PDV-a | 1.462.090,04 kn |
| Naziv pravne osobe koja upravlja RD: | Nakon završetka projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Žakanju“ upravljanje je povjereno Azeliji eko d.o.o., Ozalj |
| Upis u očevidnik reciklažnih dvorišta | 16.04.2019. REC-55-G-2 |

Tablica 2. Mobilno reciklažno dvorište

| MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE |  |
| --- | --- |
| MRD planiran planom gospodarenja otpadom | NE |
| Naziv grada /općine koji pokriva MRD | / |
| Izvor financiranja* | / |
| Iznos predviđen za financiranje bez PDV-a | / |
| Ukupno utrošeno u financiranje bez PDV-a | / |
| Naziv pravne osobe koja upravlja MRD: | / |
| Upis u očevidnik reciklažnih dvorišta | / |

*Ukoliko je više izvora financiranja navesti za svaki postotak %

Tablica 3. Reciklažno dvorište za građevni otpad

| RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVNI OTPAD |  |
| --- | --- |
| RDG planiran prostorno planskom dokumentacijom | Prostornim planom uređenja Općine Žakanje, predviđene su dvije lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad |
| RDG planiran planom gospodarenja otpadom | NE |
| Naziv lokacije RDG | / |
| Broj katastarske čestice | / |
| Naziv katastarske općine | / |
| Naziv grada /općine koji pokriva RDG | / |
| Ishođena dokumentacija za RD | / |
| Izvor financiranja* | / |
| Iznos predviđen za financiranje bez PDV-a | / |
| Ukupno utrošeno u financiranje bez PDV-a | / |
| Naziv pravne osobe koja upravlja RDG | / |

- PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG KOMUNALNOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I  BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTAVRIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU  OPĆINE ŽAKANJE

Davatelj usluge, Azelija eko d.o.o., osigurava odvojenu primopredaju reciklabilnog komunalnog otpada, opasnog otpada, glomaznog otpada i miješanog komunalnog otpada.

U okviru sustava javne usluge sakupljanja komunalnog otpada pružaju se bez naknade za korisnika usluge sljedeće usluge:

-	sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika, otpadni papir, otpadni metal i otpadno staklo), na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge,

-	sakupljanje glomaznog otpada u reciklažnom dvorištu, mobilnom reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge,

-	sakupljanje opasnog otpada, građevinskog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila i ostalog neopasnog otpada sukladno Dodatku II. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/2022) u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu.

Na zahtjev korisnika usluge pružaju se i sljedeće usluge:

-	preuzimanje  otpada  iz  točke 3.  ovoga  članka  u  slučaju većih količina otpada i/ili kada korisnik usluge isti ne želi i/ili nema mogućnost dovesti u reciklažno dvorište, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza i obrade tog otpada

-	preuzimanje glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza i obrade tog otpada.

Korisnik usluge na svojoj okućnici osigurava zbrinjavanje biorazgradivog komunalnog otpada.

Na području općine Žakanje ne nalazi se odlagalište otpada.

Tablica 4. Vrste i količine proizvedenog otpada na području JLS u 2022. godini

| OPIS OTPADA | KLJUČNI BROJ | NAZIV OTPADA | SAKUPLJENO U RD (kg) | SAKUPLJENO OD KORISNIKA (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| problematični otpad | 15 01 10* | ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima | 205,00 | - |
|  | 15 01 11* | metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr.azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom | 197,00 | - |
|  | 16 05 04* | plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari | - | - |
|  | 20 01 13* | otapala | - | - |
|  | 20 01 14* | kiseline | 4,00 | - |
|  | 20 01 15* | lužine | - | - |
|  | 20 01 17* | fotografske kemikalije | - | - |
|  | 20 01 19* | pesticidi | 9,00 | - |
|  | 20 01 21* | fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu | 81,50 | - |
|  | 20 01 23* | odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike | 1.020,00 | - |
|  | 20 01 26* | ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25* | - | - |
|  | 20 01 27* | boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari | 610,20 | - |
|  | 20 01 29* | deterdženti koji sadrže opasne tvari | - | - |
|  | 20 01 31* | citotoksici i citostatici | - | - |
|  | 20 01 33* | baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije | 24,50 | - |
|  | 20 01 35* | odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne tvari | 2.428,00 | - |
|  | 20 01 37* | drvo koje sadrži opasne tvari | - | - |
| otpadni papir | 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža | 3.916,00 | 8.778,77 |
|  | 20 01 01 | papir i karton | - | - |
| otpadni metal | 15 01 04 | metalna ambalaža | 1.198,00 | - |
|  | 20 01 40 | metali | 2.619,20 | - |
| otpadno staklo | 15 01 07 | staklena ambalaža | 2.360,00 | 10.739,19 |
|  | 20 01 02 | staklo | 1.884,80 | - |
| otpadna plastika | 15 01 02 | plastična ambalaža | 8.837,00 | 19.873,00 |
|  | 20 01 39 | plastika | - | - |
| otpadni tekstil | 20 01 10 | odjeća | - | - |
|  | 20 01 11 | tekstil | 1.386,20 | - |
| krupni (glomazni) otpad | 20 03 07 | glomazni otpad | 13.554,00 | 10.845,46 |
| jestiva ulja i masti | 20 01 25 | jestiva ulja i masti | 141,00 | - |
| boje | 20 01 28 | boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* | - | - |
| deterdženti | 20 01 30 | deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 31* | - | - |
| lijekovi | 20 01 32 | lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31 * | - | - |
| baterije i akumulatori | 20 01 34 | baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33* | 10,70 | - |
| električna i elektronička oprema | 20 01 36 | odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* | - | - |
| građevni otpad | 17 01 01 | beton | - | - |
|  | 17 01 02 | cigle | - | - |
|  | 17 01 03 | crijep/pločice i keramika | - | - |
|  | 17 01 07 | mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06* | - | - |
|  | 17 04 11 | kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* | - | - |
|  | 17 06 01* | izolacijski materijali koji sadrže azbest | - | - |
|  | 17 06 03* | ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari | 95,00 | - |
|  | 17 06 04 | izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* | - | - |
|  | 17 06 05* | građevinski materijali koji sadrže azbest | - | - |
|  | 17 08 01* | građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima | - | - |
|  | 17 08 02 | građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* | - | - |
| termometri | 16 03 03* | anorganski otpad koji sadrži opasne tvari | - | - |
| ostalo | 08 03 17* | otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari | - | - |
|  | 08 03 18* | otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* | - | - |
|  | 15 01 05 | višeslojna (kompozitna) ambalaža | - | - |
|  | 16 01 03 | otpadne gume | 3.220,00 | - |
|  | 18 01 01 | oštri predmeti (osim 18 01 03*) | - | - |
|  | 20 03 01 | Miješani komunalni otpad | - | 202.196,74 |
| UKUPNO |  |  | 43.801,10 | 252.433,16 |

- PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta) na koji je Općine Žakanje prijavila projekt sanacije 9 lokacija divljih deponija. Projekt je odobren su tijekom 2022. godine sanirane planirane lokacije. Ukupna vrijednost projekta: 138.200,00   (od čega 53.300,00 FZOEU).

Tablica 5. Lokacije divljih odlagališta na području općine Žakanje

| Redni broj | Naziv divljeg odlagališta | Procijenjena količina otpada u m3 | Najzastupljenija vrste odbačenog otpada | Divlje odlagalište uklonjeno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BUBNJARCI- Stari del | 50 | Građevinski otpad | DA |
| 2. | BUBNJARCI- Pernjač | 20 | Miješani otpad | DA |
| 3. | GORNJI BUKOVAC | 10 | Miješani otpad | DA |
| 4. | BREZNIK ŽAKANJSKI | 5 | Miješani otpad | DA |
| 5. | ZALUKA LIPNIČKA | 40 | Miješani otpad | DA |
| 6. | PRAVUTINA- Radenići | 30 | Miješani otpad | DA |
| 7. | MALA PAKA- Rep | 30 | Miješani otpad | DA |
| 8. | VELIKA PAKA- Poligon | 30 | Miješani otpad | DA |
| 9. | MOŠANCI | 40 | Miješani otpad | DA |

- MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA

Općina Žakanje je u 2022. godini u svrhu ostvarenja ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada provodila projekt  „Provedba mjera odvojenog skupljanja otpada“ ukupne vrijednost: 116.362,50 kn (od toga 46.545,00 kn FZOEU) u okviru kojeg je nabavljeno 10 kontejnera-7m3 za odvojeno prikupljanje otpada u reciklažnom dvorištu. Također su izrađene brošure koja će biti podijeljene svim kućanstvima na području općine Žakanje (700 kom brošura.)

Tablica 6. Popis izobrazno-informativnih aktivnosti

| Redni broj | Naziv izobrazno- informativne aktivnosti | Utrošena financijska sredstva u 2022. god. bez PDV-a | Izvor financijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada brošura o održivom gospodarenju otpadom | 5.600,00 | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost |

- OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

Općina Žakanje u 2022. nije provodila mjere za gospodarenje opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada.

- MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA

Davatelj usluge, Azelija eko d.o.o.,  osigurava odvojenu primopredaju reciklabilnog komunalnog otpada, opasnog otpada, glomaznog otpada i miješanog komunalnog otpada.

U okviru sustava javne usluge sakupljanja komunalnog otpada pružaju se bez naknade za korisnika usluge sljedeće usluge:

-	sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika, otpadni papir, otpadni metal i otpadno staklo), na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge,

-	sakupljanje glomaznog otpada u reciklažnom dvorištu, mobilnom reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge,

-	sakupljanje opasnog otpada, građevinskog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila i ostalog neopasnog otpada sukladno Dodatku II. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/2022) u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu.

Na zahtjev korisnika usluge pružaju se i sljedeće usluge:

-	preuzimanje  otpada  iz  točke 3.  ovoga  članka  u  slučaju većih količina otpada i/ili kada korisnik usluge isti ne želi i/ili nema mogućnost dovesti u reciklažno dvorište, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza i obrade tog otpada

-	preuzimanje glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza i obrade tog otpada.

Korisnik usluge na svojoj okućnici osigurava zbrinjavanje biorazgradivog komunalnog otpada.

Tablica 7. Raspolaganje opremom (posudama) za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike

| Redni broj | Vrsta i veličina posuda | Broj posuda na dan 31.12.2021. | Broj posuda na dan 31.12.2022. | Utrošena financijska sredstva u 2022. god. bez PDV-a | Izvor financijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 80 l | 358 | 358 | 157.146,25 | FZOEU, OPĆINA ŽAKANJE |
| 2. | 120 l | 410 | 410 |  |  |
| 3. | 240 l | 561 | 561 |  |  |
| 4. | 360 l | 2 | 2 |  |  |
| 5. | 1100 l | 9 | 9 |  |  |

Tijekom 2022. godine nisu nabavljani novi spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike

- NAČIN PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

U 2022. godini usluge prikupljanja komunalnog otpada vršile su se sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Žakanje koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Žakanje 15.12.2021. godine.

Sukladno novom Zakonu o gospodarenju otpadom (Narodne novine, 84/21) Općinsko vijeće Općine Žakanje donijelo je 20.12.2022. godine Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Žakanje.

Sukladno navedenoj Odluci kriterij obračuna količine miješanog otpada koju predaje korisnik javne usluge je volumen spremnika miješanog komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju. Obračunsko razdoblje određuje se u trajanju od mjesec dana, počinje prvog dana u mjesecu, a završava zadnjeg dana u istom mjesecu. Račun se izdaje korisniku javne usluge prvog radnog dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova pružanja javne usluge. U cijenu javne usluge su uključeni i slijedeći troškovi:

-	troškovi nastali radom reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području Općine Žakanje,

-	troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u  okviru javne usluge preuzimanjem jednom u kalendarskoj godini glomaznog otpada od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade

-	vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom.

Strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne.

Korisnik usluge je dužan platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim za obračunsko mjesto na kojem se nekretnina trajno ne koristi. (sukladno čl. 13. Uredbe)

Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:

C = JCV × BP × U, pri čemu je:

C  –  cijena  javne  usluge  za  količinu  predanog  miješanog  komunalnog  otpada  izražena  u kunama

JCV – jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku

BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u Evidenciji

U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

Davatelj javne usluge obračunava korisniku javne usluge cijenu za količinu predanog miješanog  komunalnog otpada razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu su kriteriji količine otpada u obračunskom razdoblju volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika. Iznos jedinične naknade utvrđuje se za svaki volumen spremnika zasebno.

Cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:  C = JCV x BP x U, pri čemu je:

C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena  u kunama

JCV – jedinična cijena pražnjenja volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku

BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u evidenciji

U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika

Cijena obvezne minimalne javne usluge uključuje troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, prijevoza otpada, obrade otpada (osim troškova zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s prijevozom do centra gospodarenja otpadom), troškove nastale radom reciklažnih dvorišta, prijevoza i obrade glomaznog otpada i vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnike javne usluge izračunava se na način da se izračuna udio u godišnjim troškovima Davatelja usluge za te kategorije korisnika usluge, koji je razmjeran udjelu u proizvodnji miješanog komunalnog otpada, a zatim se troškovi podijele na broj korisnika usluge pojedine kategorije i izračuna mjesečni iznos cijene obvezne minimalne javne usluge za navedenu kategoriju korisnika javne usluge.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika kategorije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene Odluke, a iznosi: 50,00 kn (slovima: pedeset kuna) mjesečno, bez PDV-a.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika koji nije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene Odluke, a iznosi: 80,00 kn (slovima: osamdeset kuna) mjesečno, bez PDV-a.

Cijena obvezne minimalne javne usluge određena Odlukom je iznos koji se osigurava radi ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge, kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu.

- POPIS PROJEKATA ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM

Općina Žakanje je tijekom 2022. godine provodila slijedeće projekte u svrhu provedbe odredbi Plana gospodarenja otpadom:

- Provedba mjera odvojenog skupljanja otpada

Ukupna vrijednost projekta: 116.362,50 (od toga 46.545,00 kn FZOEU) te obuhvaća aktivnosti:

- Nabava 10 kontejnera-7m3

- Brošure o održivom gospodarenju otpadom za sva kućanstva na području općine Žakanje (700 kom)

- Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš- Sanacija divljih deponija

Ukupna vrijednost projekta: 138.200,00   (od čega 53.300,00 FZOEU) te obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- IZRADA PLANA UKLANJANJA OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ NA PODRUČJU OPĆINE ŽAKANJE – Plan je izradila ovlaštena pravna osoba: ANT d.o.o., Medarska 69, 10090 Zagreb, OIB: 67120058773

- RADOVI NA UKLANJANJU OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ I NJEGOVOM ZBRINJAVANJU- uklonjen je otpad odbačen u okoliš na ukupno 7 lokacija: Bubnjarci- Stari del, Bubnajrci- Pernjača, Breznik, Radenići, Zaluka, Mala Paka, Velika Paka- Poligon. Radove je izvršila Azelija eko d.o.o., Ulica akademika Milana Heraka 11, Ozalj.

- Postavljene su table zabrane odlaganja otpada na svih sedam lokacija saniranih divljih deponija.

- Postavljen je video nadzor na dvije lokacije: Bubnjarci- Stari del i Radenići

- STRUČNI NADZOR NAD UKLANJANJEM OTPADA ODBAČEOG U OKOLIŠ- stručni nadzor provodio je TEHNO MODUS d.o.o., ulica kneza Ljudevita Posavskog 34A, Zagreb

- ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Tablica 8. Izvršenje PGO

| Redni broj | Predviđeno u PGO za 2019. god | Izvršeno DA/NE/DJELOMIČNO | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elaborat – Plan sanacije divljih odlagališta | DA | Plan sanacije divljih odlagališta je izrađen |
| 2. | Odvojeno sakupljanje (kontejneri) | DA | Reciklažno dvorište, podijeljeni spremnici za reciklabilni otpad svim domaćinstvima |
| 3. | Reciklažno dvorište | DA | Izgrađeno reciklažno dvorište |
| 4. | Informiranje javnosti vezano uz gospodarenje otpadom | DA | - Provedene radionice i javne tribine u okviru projekata „ Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području općine Žakanje“, „Izgradnja Reciklažnog dvorišta u Žakanju“. - Izrađene brošure o gospodarenju otpadom na području općine Žakanje |
| 5. | Praćenje stanja okoliša | DA | Komunalni redar vršio je nadzor |
| 6. | Sanacija divljih odlagališta | DA | Sanirano 9 lokacija divljih deponija |

- ZAKLJUČAK

Glavni cilj Plana gospodarenja otpadom je uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, koji obuhvaća: Provedbu mjera odvojenog sakupljanja otpada, Edukaciju i jačanje svijesti građana, Mjere praćenja stanja okoliša (monitoring) uz izgradnju reciklažnog dvorišta, Integriranje sustava gospodarenja otpadom Općine Žakanje u sustav CGO (centra gospodarenja otpadom).

Sustav gospodarenja komunalnim otpadom na području Općine Žakanje nastoji slijediti ekološka načela i kriterije kojima se pokušava postići najviši stupanj odvojenog prikupljanja i recikliranja pojedinih komponenti komunalnog otpada čime se ostvaruju višestruko korisni učinci: materijalno iskorištavanje otpadnih tvari recikliranjem – papir, plastika, biorazgradive tvari, staklo i ostalo, odvajanje opasnih tvari iz komunalnog otpada ostvarujući pritom bitno smanjenje nepovoljnih svojstava ostatnog otpada, smanjenje volumena i mase ostatnog otpada kojeg treba zbrinuti u okviru centra za gospodarenje otpadom

Novim sustavom gospodarenja otpadom nastoji se osigurati što intenzivniji tok otpada kroz sustav odvojenog prikupljanja, obrade i plasmana pojedinih sekundarnih sirovina. Time se u prvom redu smanjuje količina miješanog otpada, odnosno smeća koji u komunalnom sustavu nastaje, a time i posljedična kumulativna negativna vrijednost. S druge strane, intenziviranje odvojenog prikupljanja stvara i određenu pozitivnu vrijednost koja proizlazi iz prodaje sekundarnih sirovina.

Općina Žakanje postigla je iznimne rezultate u unapređenju održivog gospodarenja otpada, posebno u odvojenom prikupljanju otpada. U 2021. godini dodijeljeno je priznanje za iznimni doprinos u području odvojenog prikupljanja otpada zbog kojeg se nalazi među 10 najboljih hrvatskih općina po podacima HAOP-a. U 2022. godini stopa razvrstanog otpada iznosi 31,74% po ćemo zauzimamo prvo mjesto na području Karlovačke županije u razvrstavanju otpada.

U narednom periodu potrebno je još više provoditi aktivnosti na edukaciji i informiranju mještana o mogućnostima i prednostima razvrstavanja otpada, kako bi rezultati u gospodarenju na području općine Žakanje bili još bolji.

NAČELNIK

Danijel Jurkaš