IZRAĐIVAČ: Općina Žakanje

Kolovoz, 2025. godine

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE ŽAKANJE

ZA RAZDOBLJE OD 2025. DO 2029. GODINE

Sadržaj

1.	Predgovor	2

2.	Uvod	3

2.1.	Djelokrug JLS	4

2.2.	Vizija Općine Žakanje	5

2.3.	Misija Općine Žakanje	5

2.4.	Organizacijska struktura Općine Žakanje	5

3.	Opis kratkoročnih razvojnih izazova i potencijala u samoupravnom području Općine Žakanje	9

3.1.	Kratkoročni razvojni izazovi i potrebe	9

3.2.	Razvojni potencijali Općine Žakanje	10

4.	Doprinos provedbi ciljeva i prioriteta iz povezanih akata strateškog planiranja	11

4.1.	Doprinos provedbi posebnih ciljeva i prioriteta iz hijerarhijski nadređenih akata strateškog planiranja	11

4.2.	Doprinos provedbi Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. godine	16

5.	Popis mjera s opisom, ključnim aktivnostima i pokazateljima rezultata	18

6.	Okvir za praćenje provedbe	29

7.	Prilog 1. Prikaz provedbenog programa	30

Predgovor

Provedbeni program Općine Žakanje za razdoblje od 2025. do 2028. godine predstavlja ključni planski dokument kojim se definiraju prioriteti, mjere i aktivnosti usmjerene na održiv i uravnotežen razvoj naše općine. Program je izrađen sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22) te Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja, a proizlazi iz vizije Općine Žakanje kao ugodnog mjesta za život, rad i ulaganje, koje se razvija u skladu s potrebama svojih stanovnika i mogućnostima prostora.

U fokusu ovog četverogodišnjeg razdoblja bit će daljnje jačanje institucionalnih kapaciteta općinske uprave, unapređenje komunalne i prometne infrastrukture, poboljšanje kvalitete života stanovnika, održivi gospodarski razvoj te zaštita okoliša i plansko upravljanje prostorom.

Poseban naglasak stavljen je na digitalizaciju općinske uprave i razvoj novih e-usluga, što će građanima omogućiti brže, jednostavnije i transparentnije poslovanje s Općinom. U području infrastrukture planira se modernizacija i gradnja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, parkirališta i komunalne infrastrukture groblja, kao i daljnje uređenje središta Žakanja te razvoj širokopojasne mreže nove generacije.

U segmentu kvalitete života naglasak je na razvoju kulturnih i sportskih sadržaja, potpori predškolskom odgoju i obrazovanju, kao i provedbi demografskih i socijalnih mjera koje doprinose ostanku i povratku mladih obitelji na naše područje. Gospodarski razvoj temeljit će se na potpori poljoprivredi, obrtništvu i poduzetništvu, uz naglasak na održivost i korištenje lokalnih resursa.

Općina Žakanje prepoznaje važnost očuvanja prirodnih vrijednosti te će kroz mjere zaštite okoliša, prostorno uređenje i zelenu infrastrukturu poticati uravnotežen odnos između razvoja i zaštite prostora.

S provedbom ovog programa nastavljamo graditi općinu koja je uređena, digitalno povezana, gospodarski aktivna i društveno uključiva — općinu koja svojim stanovnicima nudi sigurnost, kvalitetu života i osjećaj pripadnosti.

Zahvaljujem svim suradnicima, vijećnicima, ustanovama, udrugama i građanima koji svojim idejama i angažmanom doprinose razvoju naše zajednice. Samo zajedničkim radom možemo ostvariti ciljeve koje smo si postavili i osigurati da Žakanje ostane mjesto u kojem se ugodno živi i s ponosom ostaje.

Danijel Jurkaš, Općinski načelnik

Uvod

Provedbeni program jedinice lokalne samouprave, prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22), jest kratkoročni akt strateškog planiranja koji se u pravilu donosi na rok od četiri godine, odnosno na rok trajanja mandata novoimenovanog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave. Kao provedbeni akt strateškog planiranja na lokalnoj razini, Provedbeni program ima za cilj osigurati provedbu definiranih prioriteta, posebnih ciljeva i mjera, uz točno određene pokazatelje rezultata i izvore financiranja.

Obveza izrade provedbenih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave temelji se na odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22) i Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 37/23). Provedbeni program Općine Žakanje za razdoblje 2025. – 2029. godine donosi Općinski načelnik kao izvršno tijelo za mandatno razdoblje, najkasnije u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost.

Mjere definirane u Provedbenom programu usklađene su s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine, kao hijerarhijski najvišim aktom strateškog planiranja sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22) te Planom razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027., čija provedba se podupire provedbom razrađenih mjera. Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog propisani su Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23). Za potrebe praćenja napretka u provedbi mjera i ostvarivanju povezanih pokazatelja rezultata, nositelji izrade provedbenog programa obvezni su izvještavati izvršno tijelo dva puta godišnje (polugodišnje izvješće i godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa).

  - Djelokrug JLS

Općina Žakanje je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom.

Općina Žakanje u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga Općina Žakanje djeluje u interesu svojih građana, potiče sudjelovanje javnosti u odlučivanju te surađuje s Karlovačkom županijom, susjednim općinama i gradovima te državnim institucijama i partnerima iz Europske unije.

Na taj način ostvaruje se svrha lokalne samouprave – osiguravanje kvalitetnih javnih usluga, unapređenje životnih uvjeta i ravnomjeran razvoj svih naselja Općine Žakanje.

  - Vizija Općine Žakanje

Općina Žakanje kao održiva, digitalno povezana i gospodarski razvijena zajednica s kvalitetnom infrastrukturom, učinkovitom upravom i očuvanim prirodnim i kulturnim vrijednostima, koja pruža podršku obiteljima, mladima i poduzetnicima, te aktivno sudjeluje u stvaranju uvjeta za ostanak i povratak stanovništva.

Vizija Općine Žakanje za mandatno razdoblje glasi:

  - Misija Općine Žakanje

Općina Žakanje svojim stanovnicima, obiteljima, mladima i poduzetnicima pružat će kvalitetne javne usluge, poticati održiv gospodarski i društveni razvoj, razvijati infrastrukturne i digitalne kapacitete te čuvati prirodne i kulturne vrijednosti, djelujući transparentno, učinkovito i participativno kako bi omogućila bolju kvalitetu života i uvjete za ostanak i povratak stanovništva.

Misija Općine Žakanje za mandatno razdoblje glasi:

  - Organizacijska struktura Općine Žakanje

Općina Žakanje organizirana je u skladu sa zakonskim propisima o lokalnoj i područnoj samoupravi, s jasnim razgraničenjem predstavničkih, izvršnih i stručnih tijela.

Predstavničko tijelo: Općinsko vijeće Općine Žakanje

- donosi Statut Općine,

- donosi Poslovnik o radu,

- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

- donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,

- usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

- donosi odluku o privremenom financiranju,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000 kuna,

- donosi odluku o promjeni granice Općine,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

- donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Općinu,

- predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini trgovačkog društva u kojem Općina ima dionice ili udjele u vlasništvu članove upravnog tijela i nadzornog odbora trgovačkog društva,

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine;

- daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

- raspisuje lokalni referendum,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

- bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća,

- odlučuje o pokroviteljstvu Općine,

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Izvršno tijelo: Općinski načelnik

- predstavlja i zastupa Općinu,

- priprema prijedloge općih akata,

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,

- upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća,

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine i drugom raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima,

- upravlja prihodima i rashodima Općine,

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

- donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,  te pravima iz radnog odnosa službenika i namještenika,

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

- utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine,

- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune,

- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih  djelatnosti,

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

- imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba kojima je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu,

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,

- donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine,

- organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te nadzire njihov rad,

- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu,

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora te

- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Upravna struktura: Jedinstveni upravni odjel obavlja sljedeće poslove koji se odnose na

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- održavanje nerazvrstanih cesta te

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Mjesna samouprava:

Na području Općine Žakanje osnovani su mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima. Mjesni odbori osnovani su za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu. Mjesni odbori na području Općine su:  Bubnjarci, Bukovac, Jurovski Brod, Jurovo-Mišinci, Brihovo-Kohanjac, Žakanje, Zaluka, Pravutina i Paka.

Proračunski korisnici i javna poduzeća:

Prema podacima Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika, proračunski korisnik Općine Žakanje je Dječji vrtić „Pčelica“ Žakanje koji provodi aktivnosti iz područja predškolskog odgoja i obrazovanja.

Općina je suvlasnik poduzeća:

- „Azelija eko“ d.o.o., Ulica akademika Milana Heraka 11, Ozalj i

- „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o., Gažanski trg 8, Karlovac

U nastavku je prikaz organizacijske sheme Općine Žakanje:

Opis kratkoročnih razvojnih izazova i potencijala u samoupravnom području Općine Žakanje

Općina Žakanje, smještena u središnjem dijelu Karlovačke županije, posjeduje značajan razvojni potencijal, ali se u kratkoročnom razdoblju suočava s nizom izazova koji zahtijevaju strateško i koordinirano djelovanje lokalne samouprave. Mandat općinskog načelnika u razdoblju 2025.–2029. treba biti usmjeren na odgovor na ove ključne izazove, pri čemu je važno istovremeno iskoristiti postojeće razvojne potencijale općine.

  - Kratkoročni razvojni izazovi i potrebe

Demografski izazovi i zadržavanje mladih:

Općina se suočava s opadanjem broja stanovnika i odlaskom mladih u urbanizirana središta, što ugrožava održivost lokalnih zajednica i smanjuje kapacitete za pružanje obrazovnih, socijalnih i kulturnih usluga. Potrebno je razvijati mjere za poticanje ostanka mladih obitelji, uključujući stambeno zbrinjavanje, poticaje za zapošljavanje i potporu lokalnom poduzetništvu.

Gospodarski razvoj i poduzetničke prilike:

Nedovoljno razvijena poslovna i poduzetnička infrastruktura ograničava stvaranje novih radnih mjesta i smanjuje atraktivnost područja za investicije. Mandat načelnika treba uključivati sustavno poticanje lokalnog poduzetništva, razvoj Poslovne zone Žakanje, podršku obrtništvu te jačanje poljoprivredne proizvodnje i biogospodarstva.

Infrastrukturna povezanost i javne usluge:

Neadekvatna prometna povezanost, nedostatak javnog prijevoza i nerazvrstane ceste predstavljaju izazov za sigurnost i kvalitetu života. Također, razvoj komunalne infrastrukture, poput sustava odvodnje i parkirališta, ključan je za unapređenje standarda života.

Obrazovanje, socijalna skrb i zdravstvo:

Potrebno je osigurati dostupnost kvalitetnog obrazovanja za djecu i mlade te podršku predškolskim ustanovama i osnovnoj školi, uključujući programe produženog boravka, stipendije i materijalnu podršku. Osim toga, nužno je unaprijediti dostupnost zdravstvene skrbi i sustava socijalne skrbi, uključujući skrb za starije osobe, novorođenčad i ranjive skupine.

Očuvanje okoliša i energetska tranzicija:

Kratkoročni izazovi uključuju učinkovito gospodarenje otpadom, sanaciju divljih odlagališta, edukaciju o zaštiti okoliša, kao i poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Ova pitanja imaju važnu ulogu u postizanju klimatske neutralnosti i dugoročno održivog razvoja.

  - Razvojni potencijali Općine Žakanje

Prirodne i kulturne vrijednosti:

Rijeka Kupa, šumska područja, vidikovci, poučne staze i bogata kulturna baština pružaju snažan potencijal za razvoj turizma, rekreacije i kulturnih manifestacija.

Poljoprivreda i ruralni razvoj:

Plodno poljoprivredno zemljište i mogućnosti za razvoj biogospodarstva i ekološke proizvodnje čine poljoprivredu strateškim resursom za lokalno gospodarstvo.

Digitalizacija i javna infrastruktura:

Provedeni projekti izgradnje širokopojasne infrastrukture, digitalizacije e-Uprave i GIS sustava omogućuju učinkovitije upravljanje prostorom i poboljšanje administrativnih usluga.

Društvena kohezija i udruge:

Aktivne udruge u području sporta, kulture i socijalne skrbi stvaraju temelje za kvalitetan društveni život i zajedništvo.

Mandat općinskog načelnika u razdoblju 2025.–2028. mora se fokusirati na koordinirano rješavanje demografskih, gospodarskih, infrastrukturnih, obrazovnih, socijalnih i okolišnih izazova, istovremeno koristeći prirodne, kulturne i infrastrukturne potencijale Općine Žakanje. Sustavno provođenje projekata i mjera definiranih u Provedbenom programu omogućit će održiv razvoj, povećanje kvalitete života stanovnika i jačanje lokalnog gospodarstva.

Doprinos provedbi ciljeva i prioriteta iz povezanih akata strateškog planiranja

  - Doprinos provedbi posebnih ciljeva i prioriteta iz hijerarhijski nadređenih akata strateškog planiranja

Provedbeni program Općine Žakanje za razdoblje 2025.–2028. usklađen je s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030., kao aktom strateškog planiranja najviše razine, te s Planom razvoja Karlovačke županije 2021.–2027.. Ovaj usklađeni okvir omogućuje da mjere i aktivnosti Općine doprinesu ostvarivanju nacionalnih i regionalnih strateških ciljeva, uz istovremeno odgovaranje na lokalne potrebe i razvojne izazove.

| NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE | PLAN RAZVOJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE 2021. – 2027. | PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE ŽAKANJE 2025. – 2029. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Posebni cilj 2. Unapređenje turističke ponude | Mjera 1.1. Poticanje razvoja turizma |  |
|  |  | Aktivnost 1.1.1. | Dodijeljene potpore Turističkoj zajednici područja „Kupa“ |
|  |  | Aktivnost 1.1.2. | Dodijeljene potpore za organizaciju manifestacija |
|  |  | Mjera 1.2. Unapređenje javne turističke infrastrukture |  |
|  |  | Aktivnost 1.2.1. | Uspostavljena poučna staza „Veprina“ |
|  |  | Aktivnost 1.2.2. | Izgrađen i uređen vidikovac „Jugovac“ |
|  |  | Aktivnost 1.2.3. | Uspostavljena „Vraniczanyeva šetnica“ |
|  |  | Aktivnost 1.2.4. | Uređena kupališta na rijeci Kupi |
|  | Posebni cilj 3. Razvoj kulturnih djelatnosti i sadržaja | Mjera 2.1. Razvoj i očuvanje kulture i tradicijske baštine |  |
|  |  | Aktivnost 2.1.1. | Dodijeljene potpore udrugama iz područja kulture |
|  |  | Aktivnost 2.1.2. | Revitalizirana povijesna željeznička postaja Bubnjarci |
| Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | Posebni cilj 4. Unapređenje dostupnosti obrazovanja i osposobljavanja | Mjera 3.1. Unapređenje predškolskog odgoja i obrazovanja |  |
|  |  | Aktivnost 3.1.1. | Dodijeljene potpore za sufinanciranje predškolskog programa u predškolskim ustanovama izvan područja Općine Žakanje |
|  |  | Aktivnost 3.1.2. | Dodijeljene potpore za redovan rad Dječjeg vrtića Pčelica Žakanje |
|  |  | Aktivnost 3.1.3. | Opremljen Dječji vrtić Pčelica Žakanje |
|  |  | Mjera 3.2. Unapređenje kvalitete osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja |  |
|  |  | Aktivnost 3.2.1. | Dodijeljene stipendije učenicima i studentima |
|  |  | Aktivnost 3.2.2. | Dodijeljene potpore za produženi boravak za učenike Osnovne škole Žakanje |
|  |  | Aktivnost 3.2.3. | Dodijeljene potpore za sufinanciranje prijevoza učenika |
|  |  | Aktivnost 3.2.4. | Dodijeljene potpore za radne bilježnice i radne materijale za učenike Osnovne škole Žakanje |
|  |  | Aktivnost 3.2.5. | Dodijeljene potpore za programe Osnovne škole Žakanje |
|  |  | Aktivnost 3.2.6. | Isplaćene donacije Osnovnoj školi Žakanje |
| Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Posebni cilj 5. Poboljšanje dostupnosti i učinkovitosti zdravstvene zaštite i usluga zdravstvene skrbi | Mjera 4.1. Osiguranje dostatne zdravstvene radne snage |  |
|  |  | Aktivnost 4.1.1. | Dodijeljene potpore za rad liječnika u Ambulanti Žakanje |
|  | Posebni cilj 6. Promicanje zdravog i aktivnog života kroz sport i rekreaciju | Mjera 5.1. Razvoj sporta i rekreacije |  |
|  |  | Aktivnost 5.1.1. | Dodijeljene potpore udrugama u području sporta |
|  |  | Mjera 5.2. Unapređenje društvenog života zajednice |  |
|  |  | Aktivnost 5.2.1. | Dodijeljene potpore Gradskom društvu Crvenog križa Ozalj |
|  |  | Aktivnost 5.2.2. | Dodijeljene potpore udrugama za održavanje objekata društvene namjene |
|  |  | Aktivnost 5.2.3. | Dodijeljene potpore udrugama za provedbu projekata |
|  | Posebni cilj 7. Unapređenje dostupnosti i učinkovitosti usluga socijalne skrbi | Mjera 6.1. Unapređenje skrbi o starijim i nemoćnim osobama |  |
|  |  | Aktivnost 6.1.1. | Otkupljeno građevinsko zemljište za potrebe izgradnje Doma za starije osobe |
|  |  | Aktivnost 6.1.2. | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za gradnju Doma za starije osobe |
|  |  | Mjera 6.2. Unapređenje socijalne skrbi |  |
|  |  | Aktivnost 6.2.1. | Dodijeljene potpore za opremanje novorođenčadi |
|  |  | Aktivnost 6.2.2. | Dodijeljene potpore za nabavku drva za ogrjev |
|  |  | Aktivnost 6.2.3. | Dodijeljene potpore za troškove ukopa |
|  |  | Aktivnost 6.2.4. | Dodijeljene potpore za troškove stanovanja |
|  |  | Aktivnost 6.2.5. | Dodijeljene jednokratne pomoći |
|  |  | Aktivnost 6.2.6. | Dodijeljene pomoći povodom blagdana (Uskrs, Božić) |
|  |  | Mjera 6.3. Provedba demografskih mjera i podrška djeci i mladima |  |
|  |  | Aktivnost 6.3.1. | Dodijeljene potpore za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji |
|  |  | Aktivnost 6.3.2. | Organizirane edukativne, kulturne i sportske aktivnosti za djecu |
|  | Posebni cilj 8. Unapređenje sustava vatrogastva i civilne zaštite | Mjera 7.1. Osnaživanje sektora vatrogastva i civilne zaštite |  |
|  |  | Aktivnost 7.1.1. | Dodijeljene potpore Vatrogasnoj zajednici Općine Žakanje |
|  |  | Aktivnost 7.1.2. | Dodijeljene potpore Dobrovoljnim vatrogasnim društvima |
|  |  | Aktivnost 7.1.3. | Dodijeljene potpore Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja |
|  |  | Aktivnost 7.1.4. | Dodijeljene potpore Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Karlovca |
|  |  | Aktivnost 7.1.5. | Isplaćene naknade dobrovoljnim vatrogascima |
|  |  | Aktivnost 7.1.6. | Izrađeni i ažurirani planski dokumenti vatrogastva i civilne zaštite |
| Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Posebni cilj 9. Očuvanje i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom | Mjera 8.1. Uspostava učinkovitog sustava gospodarenja otpadom |  |
|  |  | Aktivnost 8.1.1 | Isplaćene naknade za korištenja odlagališta komunalnog otpada Ilovac |
|  |  | Aktivnost 8.1.2. | Isplaćene naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada |
|  |  | Aktivnost 8.1.3. | Provedene edukativne kampanje o odvajanju i zbrinjavanju otpada |
|  |  | Aktivnost 8.1.4. | Organizirane akcije čišćenja okoliša |
|  | Posebni cilj 10. Poticanje energetske tranzicije i korištenja obnovljivih izvora energije | Mjera 9.1. Poticanje energetske učinkovitosti i zelene tranzicije |  |
|  |  | Aktivnost 9.1.1. | Dodijeljene potpore kućanstvima za povećanje energetske učinkovitosti |
|  |  | Aktivnost 9.1.2. | Dodijeljene potpore kućanstvima za ekološko zbrinjavanje otpadnih voda |
| Strateški cilj 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva | Posebni cilj 11. Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede i biogospodarstva | Mjera 10.1. Poticanje razvoja poljoprivrede i ruralnog područja |  |
|  |  | Aktivnost 10.1.1. | Dodijeljene potpore za razvoj poljoprivrede |
|  |  | Aktivnost 10.1.2. | Okrupnjeno poljoprivredno zemljište u komasacijskoj gromadi Pravutina |
| Strateški cilj 10. Održiva mobilnost | Posebni cilj 12. Poboljšanje prometne povezanosti i sigurnosti u prometu | Mjera 11.1. Uspostava sustava javnog prijevoza |  |
|  |  | Aktivnost 11.1.1. | Dodijeljene potpore za sudjelovanje u projektu „Europska grupacija za teritorijalnu suradnju: Putovi budućnosti Ljubljana – Novo Mesto – Karlovac – Zagreb“ |
|  |  | Aktivnost 11.1.2. | Uspostavljena javna usluga prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Karlovačke županije |
| Strateški cilj 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva | Posebni cilj 13. Razvoj napredne komunikacijske infrastrukture i digitalna transformacija | Mjera 12.1. Razvoj širokopojasne infrastrukture nove generacije |  |
|  |  | Aktivnost 12.1.1. | Izrađena projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju širokopojasne infrastrukture nove generacije |
|  |  | 12.1.2. | Izgrađena širokopojasna infrastruktura nove generacije |
| Strateški cilj 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima | Posebni cilj 14. Poticanje gospodarskog rasta i održivog razvoja na depriviranim područjima | Mjera 13.1. Unapređenje infrastrukture |  |
|  |  | Aktivnost 13.1.1. | Izgrađene nove nerazvrstane ceste |
|  |  | Aktivnost 13.1.2. | Izgrađena i uređena sportska infrastruktura |
|  |  | Aktivnost 13.1.3. | Izgrađena infrastruktura na grobljima |
|  |  | Aktivnost 13.1.4. | Proširena mreža javne rasvjete na neosvijetljenim dijelovima naselja |
|  |  | Aktivnost 13.1.5. | Izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda |
|  |  | Aktivnost 13.1.6. | Izgrađeno parkiralište kod groblja u Žakanju |
|  |  | Aktivnost 13.1.7. | Uređena autobusna stajališta |
|  |  | Aktivnost 13.1.8. | Urbanistički uređeno općinsko središte |
|  |  | Mjera 13.2. Unapređenje Poslovne zone Žakanje |  |
|  |  | Aktivnost 13.2.1. | Izrađena projektno-tehnička dokumentacija komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni Žakanje |
|  |  | Aktivnost 13.2.2. | Izgrađene prometnice u Poslovnoj zoni |
|  |  | Mjera 13.3. Poticanje razvoja poduzetništva i obrtništva |  |
|  |  | Aktivnost 13.3.1. | Dodijeljene potpore za razvoj poduzetništva i obrtništva |
|  |  | Mjera 13.4. Zaštita životinja i dobrobit kućnih ljubimaca |  |
|  |  | Aktivnost 13.4.1. | Dodijeljene potpore za kastraciju i sterilizaciju pasa i mačaka |
|  |  | Aktivnost 13.4.2. | Dodijeljene potpore skloništu za napuštene životinje |
| Strateški cilj 13. Jačanje regionalne konkurentnosti | Posebni cilj 15. Poticanje ravnomjernog razvoja Županije | Mjera 14.1. Digitalizacija općinske uprave i razvoj e-usluga |  |
|  |  | Aktivnost 14.1.1. | Uspostavljen sustav e-Uprave (online obrasci, prijave, zahtjevi, izdavanje potvrda) |
|  |  | Aktivnost 14.1.2. | Uspostavljen jedinstveni sustav za upravljanje dokumentima i digitalne arhive |
|  |  | Aktivnost 14.1.3. | Digitalizirane sjednice Općinskog vijeća (elektronički materijali, zapisnici, e-glasovanje) |
|  |  | Aktivnost 14.1.4. | Uspostavljena mobilna aplikacija „e-Žakanje“ za prijavu komunalnih problema, upite i obavijesti |
|  |  | Aktivnost 14.1.5. | Izrađen i implementiran GIS sustav za prostorne i komunalne podatke |
|  |  | Mjera 14.2. Učinkovito upravljanje imovinom |  |
|  |  | Aktivnost 14.2.1. | Energetski obnovljena zgrada Dječjeg vrtića Pčelica Žakanje (rekonstrukcija krovišta, ugradnja fotonaponskog sustava) |
|  |  | Mjera 14.3. Unapređenje sustava prostornog planiranja i upravljanja prostorom |  |
|  |  | Aktivnost 14.3.1. | Izrađena Strategija zelene urbane obnove |
|  |  | Aktivnost 14.3.2. | Izrađen Plan javne rasvjete |
|  |  | 14.3.3. | Provedena katastarska izmjera na području Općine Žakanje |
|  |  | Aktivnost 14.3.4. | Izrađena prostorno-planska dokumentacija (PPUO, UPU) |

  - Doprinos provedbi Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. godine

Provedbeni program Općine Žakanje za razdoblje 2025.–2028. usklađen je s Ciljevima održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDG) UN Agende 2030, te aktivnostima i mjerama koje doprinose postizanju ekološke, gospodarske i društvene održivosti lokalne zajednice. Program također podupire zelenu tranziciju i digitalnu transformaciju, koje predstavljaju ključne strateške smjernice u nacionalnom i lokalnom razvoju.

| Naziv posebnog cilja | Naziv mjere | Doprinos zelenoj tranziciji | Doprinos digitalnoj transformaciji | Doprinos ciljevima Programa UN-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posebni cilj 2. Unapređenje turističke ponude | Mjera 1.1. Poticanje razvoja turizma | NE | NE | SDG 11 |
|  | Mjera 1.2. Unapređenje javne turističke infrastrukture | NE | NE | SDG 11 |
| Posebni cilj 3. Razvoj kulturnih djelatnosti i sadržaja | Mjera 2.1. Razvoj i očuvanje kulture i tradicijske baštine | NE | NE | SDG 11 |
| Posebni cilj 4. Unapređenje dostupnosti obrazovanja i osposobljavanja | Mjera 3.1. Unapređenje predškolskog odgoja i obrazovanja | NE | NE | SDG 4 |
|  | Mjera 3.2. Unapređenje kvalitete osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja | NE | NE | SDG 4 |
| Posebni cilj 5. Poboljšanje dostupnosti i učinkovitosti zdravstvene zaštite i usluga zdravstvene skrbi | Mjera 4.1. Osiguranje dostatne zdravstvene radne snage | NE | NE | SDG 3 |
| Posebni cilj 6. Promicanje zdravog i aktivnog života kroz sport i rekreaciju | Mjera 5.1. Razvoj sporta i rekreacije | NE | NE | SDG 3 |
|  | Mjera 5.2. Unapređenje društvenog života zajednice | NE | NE | SDG 3 |
| Posebni cilj 7. Unapređenje dostupnosti i učinkovitosti usluga socijalne skrbi | Mjera 6.1. Unapređenje skrbi o starijim i nemoćnim osobama | NE | NE | SDG 3 |
|  | Mjera 6.2. Unapređenje socijalne skrbi | NE | NE | SDG 3 |
|  | Mjera 6.3. Provedba demografskih mjera i podrška djeci i mladima | NE | NE | SDG 3 |
| Posebni cilj 8. Unapređenje sustava vatrogastva i civilne zaštite | Mjera 7.1. Osnaživanje sektora vatrogastva i civilne zaštite | NE | NE | SDG 11 |
| Posebni cilj 9. Očuvanje i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom | Mjera 8.1. Uspostava učinkovitog sustava gospodarenja otpadom | DA | NE | SDG 12 |
| Posebni cilj 10. Poticanje energetske tranzicije i korištenja obnovljivih izvora energije | Mjera 9.1. Poticanje energetske učinkovitosti i zelene tranzicije | DA | NE | SDG 13 |
| Posebni cilj 11. Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede i biogospodarstva | Mjera 10.1. Poticanje razvoja poljoprivrede i ruralnog područja | NE | NE | SDG 2 |
| Posebni cilj 12. Poboljšanje prometne povezanosti i sigurnosti u prometu | Mjera 11.1. Uspostava sustava javnog prijevoza | NE | NE | SDG 11 |
| Posebni cilj 13. Razvoj napredne komunikacijske infrastrukture i digitalna transformacija | Mjera 12.1. Razvoj širokopojasne infrastrukture nove generacije | NE | DA | SDG 11 |
| Posebni cilj 14. Poticanje gospodarskog rasta i održivog razvoja na depriviranim područjima | Mjera 13.1. Unapređenje infrastrukture | NE | NE | SDG 9 |
|  | Mjera 13.2. Unapređenje Poslovne zone Žakanje | NE | NE | SDG 8 |
|  | Mjera 13.3. Poticanje razvoja poduzetništva i obrtništva | NE | NE | SDG 8 |
|  | Mjera 13.4. Zaštita životinja i dobrobit kućnih ljubimaca | NE | NE | SDG 11 |
| Posebni cilj 15. Poticanje ravnomjernog razvoja Županije | Mjera 14.1. Digitalizacija općinske uprave i razvoj e-usluga | NE | DA | SDG 16 |
|  | Mjera 14.2. Učinkovito upravljanje imovinom | DA | NE | SDG 16 |
|  | Mjera 14.3. Unapređenje sustava prostornog planiranja i upravljanja prostorom | NE | NE | SDG 11 |

Popis mjera s opisom, ključnim aktivnostima i pokazateljima rezultata

| Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posebni cilj 2. Unapređenje turističke ponude |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 1.1. Poticanje razvoja turizma |  |  |  |  |  |  |
| SVRHA MJERE | Potaknuti razvoj i unaprijediti turističku ponudu Općine Žakanje kroz valorizaciju prirodnih i kulturnih resursa te stvaranje uvjeta za održiv turizam. |  |  |  |  |  |
| ROK ZA PROVEDBU MJERE | Svibanj, 2029. |  |  |  |  |  |
| NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | Općina Žakanje |  |  |  |  |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  | ROK ZA PROVEDBU |  |
| Aktivnost 1.1.1.Dodijeljene potpore Turističkoj zajednici područja „Kupa“ |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 1.1.2.Dodijeljene potpore za organizaciju manifestacija |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| Dodijeljene potpore TZP Kupa | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Dodijeljene potpore za organizaciju manifestacija | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE | 70.000,00 EUR |  | PROGRAM U PRORAČUNU | Program 1025 |  |  |
| Mjera 1.2. Unapređenje javne turističke infrastrukture |  |  |  |  |  |  |
| SVRHA MJERE | Poboljšati i razviti javnu turističku infrastrukturu radi povećanja dostupnosti, atraktivnosti i kvalitete turističke ponude Općine Žakanje. |  |  |  |  |  |
| ROK ZA PROVEDBU MJERE | Svibanj, 2029. |  |  |  |  |  |
| NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | Općina Žakanje |  |  |  |  |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  | ROK ZA PROVEDBU |  |
| Aktivnost 1.2.1. Uspostavljena poučna staza „Veprina“ |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 1.2.2. Izgrađen i uređen vidikovac „Jugovac“ |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 1.2.3. Uspostavljena „Vraniczanyeva šetnica“ |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 1.2.4. Uređena kupališta na rijeci Kupi |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| Broj izgrađenih/uspostavljenih javnih građevina | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |
| Broj uređenih kupališta | 3 | 3 | 5 | 5 |  | 7 |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE | 700.000,00 EUR |  | PROGRAM U PRORAČUNU | Program 1025 |  |  |
| Posebni cilj 3. Razvoj kulturnih djelatnosti i sadržaja |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 2.1. Razvoj i očuvanje kulture i tradicijske baštine |  |  |  |  |  |  |
| SVRHA MJERE | Svrha mjere je poticati i razvijati kulturne djelatnosti i sadržaje koji doprinose očuvanju identiteta, tradicije i kulturne raznolikosti Općine Žakanje te obogaćuju društveni život zajednice. |  |  |  |  |  |
| ROK ZA PROVEDBU MJERE | Svibanj, 2029. |  |  |  |  |  |
| NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | Općina Žakanje |  |  |  |  |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  | ROK ZA PROVEDBU |  |
| Aktivnost 2.1.1. Dodijeljene potpore udrugama iz područja kulture |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 2.1.2. Revitalizirana povijesna željeznička postaja Bubnjarci |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| Broj dodijeljenih potpora udrugama iz područja kulture | 1 | 2 | 4 | 6 |  | 8 |
| Broj revitaliziranih povijesnih građevina | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE | 1.000.000,00 EUR |  | PROGRAM U PRORAČUNU | Program 1006 |  |  |
| Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi |  |  |  |  |  |  |
| Posebni cilj 4. Unapređenje dostupnosti obrazovanja i osposobljavanja |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 3.1. Unapređenje predškolskog odgoja i obrazovanja |  |  |  |  |  |  |
| SVRHA MJERE | Osigurati kvalitetne uvjete za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi kroz unapređenje infrastrukture, programa i usluga dječjeg vrtića. |  |  |  |  |  |
| ROK ZA PROVEDBU MJERE | Svibanj, 2029. |  |  |  |  |  |
| NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | Općina Žakanje |  |  |  |  |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  | ROK ZA PROVEDBU |  |
| Aktivnost 3.1.1. Dodijeljene potpore za sufinanciranje predškolskog programa u predškolskim ustanovama izvan područja Općine Žakanje |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 3.1.2. Dodijeljene potpore za redovan rad Dječjeg vrtića Pčelica Žakanje |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 3.1.3. Opremljen Dječji vrtić Pčelica Žakanje |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| Broj dodijeljenih potpora za sufinanciranje | 12 | 24 | 36 | 48 |  | 60 |
| Broj dodijeljenih potpora za redovan rad | 12 | 24 | 36 | 48 |  | 60 |
| Broj opremljenih dječjih vrtića | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE | 1.000.000,00 EUR |  | PROGRAM U PRORAČUNU | Program 1015 |  |  |
| Mjera 3.2. Unapređenje kvalitete osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja |  |  |  |  |  |  |
| SVRHA MJERE | Pružiti financijsku i programsku potporu učenicima, studentima i obrazovnim ustanovama radi stvaranja jednakih obrazovnih mogućnosti, poboljšanja uvjeta školovanja te poticanja izvrsnosti u obrazovanju. |  |  |  |  |  |
| ROK ZA PROVEDBU MJERE | Svibanj, 2029. |  |  |  |  |  |
| NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | Općina Žakanje |  |  |  |  |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  | ROK ZA PROVEDBU |  |
| Aktivnost 3.2.1. Dodijeljene stipendije učenicima i studentima |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 3.2.2. Dodijeljene potpore za produženi boravak za učenike Osnovne škole Žakanje |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 3.2.3. Dodijeljene potpore za sufinanciranje prijevoza učenika |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 3.2.4. Dodijeljene potpore za radne bilježnice i radne materijale za učenike Osnovne škole Žakanje |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 3.2.5. Dodijeljene potpore za programe Osnovne škole Žakanje |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 3.2.6. Isplaćene potpore Osnovnoj školi Žakanje |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| Broj dodijeljenih stipendija | 10 | 20 | 30 | 40 |  | 50 |
| Broj dodijeljenih potpora | 27 | 54 | 81 | 108 |  | 135 |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE | 350.000,00 EUR |  | PROGRAM U PRORAČUNU | Program 1016 |  |  |
| Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život |  |  |  |  |  |  |
| Posebni cilj 5. Poboljšanje dostupnosti i učinkovitosti zdravstvene zaštite i usluga zdravstvene skrbi |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 4.1. Osiguranje dostatne zdravstvene radne snage |  |  |  |  |  |  |
| SVRHA MJERE | Osigurati kontinuiranu dostupnost primarne zdravstvene zaštite stanovnicima Općine Žakanje kroz potporu i sufinanciranje rada liječnika u mjesnoj ambulanti. |  |  |  |  |  |
| ROK ZA PROVEDBU MJERE | Svibanj, 2029. |  |  |  |  |  |
| NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | Općina Žakanje |  |  |  |  |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  | ROK ZA PROVEDBU |  |
| Aktivnost 4.1.1. Dodijeljene potpore za rad liječnika u Ambulanti Žakanje |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| Broj dodijeljenih potpora za rad liječnika | 12 | 24 | 36 | 48 |  | 60 |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE | 40.000,00 EUR |  | PROGRAM U PRORAČUNU | Program 1040 |  |  |
| Posebni cilj 6. Promicanje zdravog i aktivnog života kroz sport i rekreaciju |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 5.1. Razvoj sporta i rekreacije |  |  |  |  |  |  |
| SVRHA MJERE | Poticati razvoj sportskih i rekreativnih aktivnosti |  |  |  |  |  |
| ROK ZA PROVEDBU MJERE | Svibanj, 2029. |  |  |  |  |  |
| NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | Općina Žakanje |  |  |  |  |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  | ROK ZA PROVEDBU |  |
| Aktivnost 5.1.1. Dodijeljene potpore udrugama u području sporta |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| Broj dodijeljenih potpora udrugama u području sporta | 2 | 4 | 7 | 10 |  | 14 |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE | 70.000,00 EUR |  | PROGRAM U PRORAČUNU | Program 1007 |  |  |
| Mjera 5.2. Unapređenje društvenog života zajednice |  |  |  |  |  |  |
| SVRHA MJERE | Poticati društvenu povezanost i aktivno sudjelovanje stanovnika kroz podršku kulturnim, zabavnim i društvenim događanjima te razvoju prostora i sadržaja koji doprinose kvaliteti života u zajednici. |  |  |  |  |  |
| ROK ZA PROVEDBU MJERE | Svibanj, 2029. |  |  |  |  |  |
| NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | Općina Žakanje |  |  |  |  |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  | ROK ZA PROVEDBU |  |
| Aktivnost 5.2.1. Dodijeljene potpore Gradskom društvu Crvenog križa Ozalj |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 5.2.2. Dodijeljene potpore udrugama za održavanje objekata društvene namjene |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 5.2.3. Dodijeljene potpore udrugama za provedbu projekata |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| Broj dodijeljenih potpora | 15 | 11 | 18 | 25 |  | 34 |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE | 150.000,00 EUR |  | PROGRAM U PRORAČUNU | Program 1008 |  |  |
| Posebni cilj 7. Unapređenje dostupnosti i učinkovitosti usluga socijalne skrbi |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 6.1. Unapređenje skrbi o starijim i nemoćnim osobama |  |  |  |  |  |  |
| SVRHA MJERE | Poboljšati kvalitetu života starijih i nemoćnih osoba kroz razvoj i unaprjeđenje usluga socijalne skrbi |  |  |  |  |  |
| ROK ZA PROVEDBU MJERE | Svibanj, 2029. |  |  |  |  |  |
| NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | Općina Žakanje |  |  |  |  |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  | ROK ZA PROVEDBU |  |
| Aktivnost 6.1.1. Otkupljeno građevinsko zemljište za potrebe izgradnje Doma za starije osobe |  |  |  |  | Prosinac, 2027. |  |
| Aktivnost 6.1.2. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za gradnju Doma za starije osobe |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| Površina otkupljenog građevinskog zemljišta (m2) | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 |  | 2.500 |
| Broj izrađene projektno-tehničke dokumentacije | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE | 250.000,00 EUR |  | PROGRAM U PRORAČUNU | Program 1017 |  |  |
| Mjera 6.2. Unapređenje socijalne skrbi |  |  |  |  |  |  |
| SVRHA MJERE | Poboljšanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba osiguravanjem adekvatnog, sigurnog i funkcionalnog doma |  |  |  |  |  |
| ROK ZA PROVEDBU MJERE | Svibanj, 2029. |  |  |  |  |  |
| NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | Općina Žakanje |  |  |  |  |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  | ROK ZA PROVEDBU |  |
| Aktivnost 6.2.1. Dodijeljene potpore za opremanje novorođenčadi |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 6.2.2. Dodijeljene potpore za nabavku drva za ogrjev |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 6.2.3. Dodijeljene potpore za troškove ukopa |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 6.2.4. Dodijeljene potpore za troškove stanovanja |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 6.2.5. Dodijeljene jednokratne pomoći |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 6.2.6. Dodijeljene pomoći povodom blagdana (Uskrs, Božić) |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| Broj dodijeljenih socijalnih potpora | 40 | 85 | 130 | 180 |  | 220 |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE | 70.000,00 EUR |  | PROGRAM U PRORAČUNU | Program 1017 |  |  |
| Mjera 6.3. Provedba demografskih mjera i podrška djeci i mladima |  |  |  |  |  |  |
| SVRHA MJERE | Poticanje demografske obnove i osiguranje podrške djeci i mladima kroz različite programe |  |  |  |  |  |
| ROK ZA PROVEDBU MJERE | Svibanj, 2029. |  |  |  |  |  |
| NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | Općina Žakanje |  |  |  |  |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  | ROK ZA PROVEDBU |  |
| Aktivnost 6.3.1. Dodijeljene potpore za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 6.3.2. Organizirane edukativne, kulturne i sportske aktivnosti za djecu |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| Broj dodijeljenih potpora mladim obiteljima | 0 | 2 | 4 | 6 |  | 8 |
| Broj organiziranih programa | 1 | 3 | 4 | 6 |  | 8 |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE | 300.000,00 EUR |  | PROGRAM U PRORAČUNU | Program 1033 |  |  |
| Posebni cilj 8. Unapređenje sustava vatrogastva i civilne zaštite |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 7.1. Osnaživanje sektora vatrogastva i civilne zaštite |  |  |  |  |  |  |
| SVRHA MJERE | Povećanje učinkovitosti i spremnosti sektora vatrogastva i civilne zaštite kroz jačanje kapaciteta, opreme i stručnosti |  |  |  |  |  |
| ROK ZA PROVEDBU MJERE | Svibanj, 2029. |  |  |  |  |  |
| NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | Općina Žakanje |  |  |  |  |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  | ROK ZA PROVEDBU |  |
| Aktivnost 7.1.1. Dodijeljene potpore Vatrogasnoj zajednici Općine Žakanje |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 7.1.2. Dodijeljene potpore Dobrovoljnim vatrogasnim društvima |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 7.1.3. Dodijeljene potpore Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 7.1.4. Dodijeljene potpore Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Karlovca |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 7.1.5. Isplaćene naknade dobrovoljnim vatrogascima |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 7.1.6. Izrađeni i ažurirani planski dokumenti vatrogastva i civilne zaštite |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| Broj dodijeljenih potpora | 16 | 32 | 48 | 64 |  | 80 |
| Broj isplaćenih naknada dobrovoljnim vatrogascima | 10 | 20 | 30 | 40 |  | 50 |
| Broj izrađenih i ažuriranih planskih dokumenata | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE | 450.000,00 EUR |  | PROGRAM U PRORAČUNU | Program 1018 |  |  |
| Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost |  |  |  |  |  |  |
| Posebni cilj 9. Očuvanje i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 8.1. Uspostava učinkovitog sustava gospodarenja otpadom |  |  |  |  |  |  |
| SVRHA MJERE | Osiguranje održivog i učinkovitog gospodarenja otpadom kroz povećanje reciklaže i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. |  |  |  |  |  |
| ROK ZA PROVEDBU MJERE | Svibanj, 2029. |  |  |  |  |  |
| NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | Općina Žakanje |  |  |  |  |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  | ROK ZA PROVEDBU |  |
| Aktivnost 8.1.1 Isplaćene naknade za korištenja odlagališta komunalnog otpada Ilovac |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 8.1.2. Isplaćene naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 8.1.3. Provedene edukativne kampanje o odvajanju i zbrinjavanju otpada |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 8.1.4. Organizirane akcije čišćenja okoliša |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| Broj isplaćenih naknada | 13 | 36 | 39 | 52 |  | 65 |
| Broj provedenih kampanja i akcija | 0 | 2 | 4 | 6 |  | 8 |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE | 60.000,00 EUR |  | PROGRAM U PRORAČUNU | Program 1022 |  |  |
| Posebni cilj 10. Poticanje energetske tranzicije i korištenja obnovljivih izvora energije |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 9.1. Poticanje energetske učinkovitosti i zelene tranzicije |  |  |  |  |  |  |
| SVRHA MJERE | Smanjenje potrošnje energije kroz poticanje energetski učinkovitih rješenja i prijelaz na održive, zelene tehnologije u obiteljskim kućama |  |  |  |  |  |
| ROK ZA PROVEDBU MJERE | Svibanj, 2029. |  |  |  |  |  |
| NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | Općina Žakanje |  |  |  |  |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  | ROK ZA PROVEDBU |  |
| Aktivnost 9.1.1. Dodijeljene potpore kućanstvima za povećanje energetske učinkovitosti i ekološko zbrinjavanje otpadnih voda |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| Broj dodijeljenih potpora | 7 | 14 | 21 | 38 |  | 35 |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE | 25.000,00 EUR |  | PROGRAM U PRORAČUNU | Program 1019 |  |  |
| Strateški cilj 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva |  |  |  |  |  |  |
| Posebni cilj 11. Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede i biogospodarstva |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 10.1. Poticanje razvoja poljoprivrede i ruralnog područja |  |  |  |  |  |  |
| SVRHA MJERE | Jačanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede te poticanje gospodarskog i društvenog razvoja ruralnih područja |  |  |  |  |  |
| ROK ZA PROVEDBU MJERE | Svibanj, 2029. |  |  |  |  |  |
| NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | Općina Žakanje |  |  |  |  |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  | ROK ZA PROVEDBU |  |
| Aktivnost 10.1.1. Dodijeljene potpore za razvoj poljoprivrede |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 10.1.2. Okrupnjeno poljoprivredno zemljište u komasacijskoj gromadi Pravutina |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| Broj dodijeljenih potpora za razvoj poljoprivrede | 30 | 60 | 90 | 120 |  | 150 |
| Površina okrupljenog poljoprivrednog zemljišta (ha) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE | 3.000.000,00 |  | PROGRAM U PRORAČUNU | Program 1023 |  |  |
| Strateški cilj 10. Održiva mobilnost |  |  |  |  |  |  |
| Posebni cilj 12. Poboljšanje prometne povezanosti i sigurnosti u prometu |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 11.1. Uspostava sustava javnog prijevoza |  |  |  |  |  |  |
| SVRHA MJERE | Svrha mjere je osiguranje dostupnog, sigurnog i učinkovitog javnog prijevoza koji povezuje zajednice i potiče mobilnost građana |  |  |  |  |  |
| ROK ZA PROVEDBU MJERE | Svibanj, 2029. |  |  |  |  |  |
| NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | Općina Žakanje |  |  |  |  |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  | ROK ZA PROVEDBU |  |
| Aktivnost 11.1.1. Dodijeljene potpore za sudjelovanje u projektu „Europska grupacija za teritorijalnu suradnju: Putovi budućnosti Ljubljana – Novo Mesto – Karlovac – Zagreb“ |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 11.1.2. Uspostavljena javna usluga prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Karlovačke županije |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| Broj dodijeljenih potpora za EGTS | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Broj uspostavljenih usluga javnog prijevoza | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE | 300.000,00 |  | PROGRAM U PRORAČUNU | Program 1035 |  |  |
| Strateški cilj 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva |  |  |  |  |  |  |
| Posebni cilj 13. Razvoj napredne komunikacijske infrastrukture i digitalna transformacija |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 12.1. Razvoj širokopojasne infrastrukture nove generacije |  |  |  |  |  |  |
| SVRHA MJERE | Svrha mjere je povećanje dostupnosti i kvalitete širokopojasne internetske infrastrukture nove generacije radi poticanja digitalne povezanosti, inovacija i gospodarskog razvoja. |  |  |  |  |  |
| ROK ZA PROVEDBU MJERE | Svibanj, 2029. |  |  |  |  |  |
| NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | Općina Žakanje |  |  |  |  |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  | ROK ZA PROVEDBU |  |
| Aktivnost 12.1.1. Izrađena projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju širokopojasne infrastrukture nove generacije |  |  |  |  | Prosinac, 2027. |  |
| Aktivnost 12.1.2. Izgrađena širokopojasna infrastruktura nove generacije |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| Broj izrađene projektno-tehničke dokumentacije | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |
| Postotak pokrivenosti područja širokopojasnom infrastrukturom | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE | 2.000.000,00 |  | PROGRAM U PRORAČUNU | Program 1036 |  |  |
| Strateški cilj 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima |  |  |  |  |  |  |
| Posebni cilj 14. Poticanje gospodarskog rasta i održivog razvoja na depriviranim područjima |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 13.1. Unapređenje infrastrukture |  |  |  |  |  |  |
| SVRHA MJERE | Poboljšanje i modernizacija infrastrukturnih sustava radi povećanja učinkovitosti, sigurnosti i kvalitete življenja |  |  |  |  |  |
| ROK ZA PROVEDBU MJERE | Svibanj, 2029. |  |  |  |  |  |
| NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | Općina Žakanje |  |  |  |  |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  | ROK ZA PROVEDBU |  |
| Aktivnost 13.1.1. Izgrađene nove nerazvrstane ceste |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 13.1.2. Izgrađena i uređena sportska infrastruktura |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 13.1.3. Izgrađena infrastruktura na grobljima |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 13.1.4. Proširena mreža javne rasvjete na neosvijetljenim dijelovima naselja |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 13.1.5. Izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 13.1.6. Izgrađeno parkiralište kod groblja u Žakanju |  |  |  |  | Lipanj, 2027. |  |
| Aktivnost 13.1.7. Uređena autobusna stajališta |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 13.1.8. Urbanistički uređeno općinsko središte |  |  |  |  | Lipanj, 2028. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| Dužina izgrađenih nerazvrstanih cesta (m') | 1.000 | 3.000 | 4.200 | 5.000 |  | 6.000 |
| Broj rekonstruiranih/ uređenih sportskih građevina | 0 | 1 | 2 | 4 |  | 5 |
| Broj izgrađenih/rekonstruiranih/uređenih objekata na grobljima | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Broj novih rasvjetnih tijela | 5 | 15 | 30 | 50 |  | 70 |
| Duljina izgrađene kanalizacijske mreže (km) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4,5 |
| Broj izgrađenih parkirališta | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |
| Broj izgrađenih/uređenih autobusnih stajališta | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Površina urbanističko uređenog općinskog središta (m2) | 0 | 0 | 0 | 3.000 |  | 3.000 |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE | 4.000.000,00 |  | PROGRAM U PRORAČUNU | Program 1004 |  |  |
| Mjera 13.2. Unapređenje Poslovne zone Žakanje |  |  |  |  |  |  |
| SVRHA MJERE | Poticanje gospodarskog razvoja i stvaranje povoljnog okruženja za poduzetništvo kroz modernizaciju i unapređenje infrastrukture Poslovne zone Žakanje. |  |  |  |  |  |
| ROK ZA PROVEDBU MJERE | Svibanj, 2029. |  |  |  |  |  |
| NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | Općina Žakanje |  |  |  |  |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  | ROK ZA PROVEDBU |  |
| Aktivnost 13.2.1. Izrađena projektno-tehnička dokumentacija komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni Žakanje |  |  |  |  | Prosinac, 2026. |  |
| Aktivnost 13.2.2. Izgrađene prometnice u Poslovnoj zoni |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| Broj izrađene projektno-tehničke dokumentacije | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Dužina izgrađenih prometnica u Poslovnoj zoni (m') | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |  | 3.000 |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE | 500.000,00 |  | PROGRAM U PRORAČUNU | Program 1004 |  |  |
| Mjera 13.3. Poticanje razvoja poduzetništva i obrtništva |  |  |  |  |  |  |
| SVRHA MJERE | Jačanje poduzetničkog i obrtničkog sektora kroz poticanje osnivanja i razvoja poduzeća i inovacija |  |  |  |  |  |
| ROK ZA PROVEDBU MJERE | Svibanj, 2029. |  |  |  |  |  |
| NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | Općina Žakanje |  |  |  |  |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  | ROK ZA PROVEDBU |  |
| Aktivnost 13.3.1. Dodijeljene potpore za razvoj poduzetništva i obrtništva |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| Broj dodijeljenih potpora za razvoj poduzetništva i obrtništva | 3 | 6 | 10 | 15 |  | 20 |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE | 25.000,00 |  | PROGRAM U PRORAČUNU | Program 1024 |  |  |
| Mjera 13.4. Zaštita životinja i dobrobit kućnih ljubimaca |  |  |  |  |  |  |
| SVRHA MJERE | Osiguranje zaštite životinja i promicanje njihove dobrobiti kroz odgovorno skrbništvo, prevenciju napuštanja i edukaciju javnosti |  |  |  |  |  |
| ROK ZA PROVEDBU MJERE | Svibanj, 2029. |  |  |  |  |  |
| NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | Općina Žakanje |  |  |  |  |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  | ROK ZA PROVEDBU |  |
| Aktivnost 13.4.1. Dodijeljene potpore za kastraciju i sterilizaciju pasa i mačaka |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 13.4.2. Dodijeljene potpore skloništu za napuštene životinje |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| Broj dodijeljenih potpora za kastraciju i sterilizaciju | 20 | 40 | 60 | 80 |  | 100 |
| Broj dodijeljeni potpora skloništu za napuštene životinje | 12 | 24 | 36 | 48 |  | 60 |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE | 20.000,00 |  | PROGRAM U PRORAČUNU | Program 1037 |  |  |
| Strateški cilj 13. Jačanje regionalne konkurentnosti |  |  |  |  |  |  |
| Posebni cilj 15. Poticanje ravnomjernog razvoja Županije |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 14.1. Digitalizacija općinske uprave i razvoj e-usluga |  |  |  |  |  |  |
| SVRHA MJERE | Povećanje učinkovitosti općinske uprave i dostupnosti usluga građanima kroz digitalizaciju procesa i razvoj e-usluga. |  |  |  |  |  |
| ROK ZA PROVEDBU MJERE | Svibanj, 2029. |  |  |  |  |  |
| NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | Općina Žakanje |  |  |  |  |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  | ROK ZA PROVEDBU |  |
| Aktivnost 14.1.1. Uspostavljen sustav e-Uprave (online obrasci, prijave, zahtjevi…) |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 14.1.2. Uspostavljen sustav za upravljanje dokumentima i digitalne arhive |  |  |  |  | Siječanj, 2026. |  |
| Aktivnost 14.1.3. Digitalizirane sjednice Općinskog vijeća |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 14.1.4. Uspostavljena mobilna aplikacija „e-Žakanje“ za prijavu komunalnih problema, upite i obavijesti |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 14.1.5. Izrađen i implementiran GIS sustav za prostorne i komunalne podatke |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| Broj provedenih projekata digitalizacije | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE | 1.000.000,00 |  | PROGRAM U PRORAČUNU | Program 1041 |  |  |
| Mjera 14.2. Učinkovito upravljanje imovinom |  |  |  |  |  |  |
| SVRHA MJERE | Poboljšanje upravljanja općinskom imovinom radi veće učinkovitosti, transparentnosti i optimalne iskorištenosti resursa |  |  |  |  |  |
| ROK ZA PROVEDBU MJERE | Svibanj, 2029. |  |  |  |  |  |
| NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | Općina Žakanje |  |  |  |  |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  | ROK ZA PROVEDBU |  |
| Aktivnost 14.2.1. Energetski obnovljena zgrada Dječjeg vrtića Pčelica Žakanje (rekonstrukcija krovišta, ugradnja fotonaponskog sustava) |  |  |  |  | Prosinac, 2026. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| Broj provedenih projekata energetske obnove | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE | 120.000,00 |  | PROGRAM U PRORAČUNU | Program 1039 |  |  |
| Mjera 14.3. Unapređenje sustava prostornog planiranja i upravljanja prostorom |  |  |  |  |  |  |
| SVRHA MJERE | Svrha mjere je osiguranje učinkovitog prostornog planiranja i upravljanja prostorom radi održivog razvoja, bolje organizacije prostora i kvalitete života građana |  |  |  |  |  |
| ROK ZA PROVEDBU MJERE | Svibanj, 2029. |  |  |  |  |  |
| NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | Općina Žakanje |  |  |  |  |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI |  |  |  |  | ROK ZA PROVEDBU |  |
| Aktivnost 14.3.1. Izrađena Strategija zelene urbane obnove |  |  |  |  | Lipanj, 2026. |  |
| Aktivnost 14.3.2. Izrađen Plan javne rasvjete |  |  |  |  | Prosinac, 2026. |  |
| Aktivnost 14.3.3. Provedena katastarska izmjera na području Općine Žakanje |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| Aktivnost 14.3.4. Izrađena prostorno-planska dokumentacija (PPUO, UPU) |  |  |  |  | Svibanj, 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| Broj izrađenih strategija / planova / izmjera | 2 | 5 | 5 | 5 |  | 7 |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE | 150.000,00 |  | PROGRAM U PRORAČUNU | Program 1038 |  |  |

Okvir za praćenje provedbe

Za učinkovitu provedbu mjera i aktivnosti Provedbenog programa Općine Žakanje, uspostavljen je jasan institucionalni okvir za praćenje i izvješćivanje, koji osigurava pravovremeno praćenje napretka, identifikaciju problema i donošenje korektivnih mjera.

1. Općinska uprava – glavni koordinator provedbe

- Općinski načelnik: odgovoran za ukupno vođenje i koordinaciju provedbe programa, donošenje odluka o prioritetima, alokaciji sredstava i praćenju rezultata.

- Općinsko vijeće: prati provedbu kroz godišnje izvješće načelnika, rasprave i odobravanje financijskih izvješća, te osigurava transparentnost i kontrolu nad provedbom mjera.

- Jedinstveni upravni odjeli Općine: odgovoran za koordinaciju provedbe mjera unutar svojeg djelokruga: praćenje mjera razvoja poduzetništva, poljoprivrede, poslovnih zona i obrtništva; redovito izvješćivanje o napretku i realizaciji potpore, koordinacija mjera za razvoj turizma, kulturnih sadržaja i sporta, organizacija manifestacija i podrška udrugama, praćenje mjera u području predškolskog i osnovnog obrazovanja, stipendija, zdravstvene skrbi, socijalnih usluga i podrške ranjivim skupinama, praćenje mjera u vezi s prometnom i komunalnom infrastrukturom, gospodarenjem otpadom, sanacijom divljih odlagališta, energetske učinkovitosti i zelenom tranzicijom, koordinacija aktivnosti digitalizacije uprave, GIS sustava, e-Uprave i prostornog planiranja.

2. Javne ustanove i udruge

Specifične aktivnosti i mjere provode i javne ustanove, škole, vrtići, zdravstvene ustanove i lokalne udruge koje su korisnici potpore:

- Dječji vrtić „Pčelica Žakanje“ i Osnovna škola Žakanje: izvještavanje o korištenju sredstava za obrazovanje i provedbu programa.

- Udruge iz područja kulture, sporta, vatrogastva i socijalne skrbi: dostava izvješća o realizaciji projekata i namjenskom korištenju sredstava.

- Ambulanta Žakanje i ostale zdravstvene ustanove: izvještavanje o aktivnostima u zdravstvenoj zaštiti.

3. Mehanizmi praćenja i izvješćivanja

- Godišnja izvješća o provedbi programa:  Općinski načelnik priprema izvješće za Općinsko vijeće, koje uključuje stanje provedbe mjera, postignute rezultate, identificirane probleme i preporuke za korektivne aktivnosti.

- Redoviti koordinacijski sastanci: Jedinstveni upravni odjel i javne ustanove izvještavaju načelnika o napretku i problemima, što omogućuje pravovremenu intervenciju.

- Proračunska i financijska kontrola:  redovito praćenje utroška sredstava osigurava transparentnost i zakonitost provedbe.

- Indikatori i mjerni kriteriji: za svaku mjeru definirani su kvantitativni i kvalitativni pokazatelji uspješnosti, koji omogućuju objektivnu procjenu napretka i postignutih rezultata.

Uspostavljeni institucionalni okvir osigurava jasno definirane odgovornosti, sustav izvješćivanja i praćenja rezultata za sve upravne odjele, ustanove i udruge uključene u provedbu. Time se osigurava transparentnost, učinkovitost i pravovremenost u realizaciji Provedbenog programa Općine Žakanje, u skladu s propisanim načelima i rokovima.

KLASA: 972-04/25-01/1

URBROJ: 2133-22-02-25-3

Žakanje, 31.08.2025.									OPĆINSKI NAČELNIK

Danijel Jurkaš

Prilog 1. Prikaz provedbenog programa